Краткосрочный проект

«Новогодний переполох»

Детский сад – это первый вне семейный социальный институт, с которым вступают в контакт родители. Дальнейшее развитие ребенка во многом зависит от совместной работы родителей и педагогов. Ведь как бы серьезно ни продумывались формы воспитания детей в детском саду, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной поддержки и активного участия родителей в педагогическом процессе. Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами.

Самое прекрасное состояние – это ожидание, подготовка к празднику. От того как подготовитесь к празднику, зависит и праздничное настроение. Скрасить томительное ожидание и провести время с пользой поможет Адвент-календарь.  Совместное изготовление поделок, аппликаций, коллажей на новогоднюю тематику, разучивание стихов и песен, просмотр новогодних мультфильмов, способствует укреплению детско-родительских взаимоотношений, установлению партнерских взаимоотношений в системе «родители-детский сад» и создает атмосферу радостного ожидания любимого праздника.

Цель проекта: создание социальной ситуации развития в процессе реализации проекта  «Новогодний переполох».

Задачи:

- способствовать формированию у воспитанников положительного отношения к семейным и общественным праздникам;

- совершенствовать познавательные и конструктивные умения; наблюдать, сравнивать, отражать результаты своих исследований в творческой деятельности;

- способствовать развитию связной речи;

- создать условия для вовлечения детей и взрослых в совместную коллективную деятельность;

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в новогодние праздники всех участников проекта.

Вид проекта: краткосрочный, групповой,   досугово-познавательный.

Длительность проекта: один месяц (с 17  ноября по 26 декабря)

Участники: дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель.

Этапы реализации проекта

| Дата | Содержание работы |  | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 17.11.18 – 28.11.18 | Подбор методической, научно-популярной и художественной литературы, иллюстрированного материала, атрибутов для игровой деятельности по данной тематике, подбор материала для мастер-класса. Подбор музыкального сопровождения, песен, музыкальных игр. Подбор занимательного материала. |  | Воспитатели, музыкальный руководитель. | Воспитатели, музыкальный руководитель. |
| Основной этап |  |  |  |  |
| 29.11.2018 |  | Мастер-класс для родителей по изготовлению Адвент-календаря для детей | Родители, воспитатели, | Воспитатели |
| 03.12.18 -25.12.2018 |  | Беседы: «День рожденья Деда Мороза»; «Как отмечают Новый год в других странах»; «Безопасный Новый год»; Худ. творчество: рисование: «Снежный вальс», «Новогодний карнавал», «Портрет деда Мороза». лепка: «Веселый снеговик»; аппликация: «Елочка нарядная». Составление творческих рассказов: «Новогодний карнавал»; «Новогодние подарки и пожелания»; Чтение худ. литературы: "Ёлка" М.М. Зощенко; С. Георгиев «Я спас деда Мороза»; р.н.с. «Морозко»; Г.Х Андерсон «Снежная королева» Дидактические игры: «Найди пару снежинке», «Помоги Деду Морозу доставить подарки», «Угадай подарок». Подвижные игры: «Снежки», «На метле», эстафета «Новогодняя», «Собери подарки». Консультации для родителей: «Безопасный новый год», «Как организовать досуг ребенка на новогодних каникулах?» Разучивание песен: «Белый снег», «Приходи к нам зимушка», «Валенки», «Снова праздник новогодний», «Научите танцевать». Сотрудничество с родителями: ежедневное выполнение заданий адвент-календаря. | Дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель. | Дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель. |
| Заключительный этап |  |  |  |  |
| 26.09.18 | Мероприятие для родителей и детей «Новогодний карнавал». |  | Дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель. | Воспитатели, родители, музыкальный руководитель. |