Система внедрения ФОП в работу ДОУ

25 ноября 2022г был подписан приказ Министерства просвещения России №1028 «Об утверждении федеральной образовательной  программы дошкольного образования». С 01.09.203г все дошкольные учреждения обязаны перейти на ФОП.  Начать  вовремя и качественно  выполнить переход ОУ на ФОП поможет план-график по внедрению в работу ФОП. План-график не обязателен, но важен для тех, кто  хочет основательно проработать документ и по-настоящему внедрить его в работу.

В материале содержатся  ссылки на ФОП ДО и методические рекомендации Министерства просвещения. Сделан обзор нового, кратко освещены изменения содержания образовательных областей. Представлен шаблон плана-графика по внедрению в работу ФОП ДО.

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило методические рекомендации (+ медиапрезентация). Ознакомиться с ними можно пройдя по ссылке: https://docs.edu.gov.ru/document/id/3643

- В методических рекомендациях по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования прописаны:

- нормативно-правовые и научно-теоретические основы Федеральной программы;

- Федеральная программа  как обязательная часть образовательной программы

ДОО;

- вариативная часть образовательной программы ДОО

-  анализ соответствия  Программы обязательному минимуму содержания,

заданному в     Федеральной программе;

-  Приложение 1: Перечень нормативных правовых актов, на основе которых

разработана Федеральная программа;

-  Приложение 2: Диагностическая карта соответствия образовательной

программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в

Федеральной программе.

2. Приказ об утверждении     федеральной    образовательной программы

дошкольного образования +ФОП   ДО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044

- Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования

https://docs.edu.gov.ru/document/id/3516

Коротко о важном

- ФОП определяет функции дошкольного образования:

- обучение и воспитание на основе российских ценностей;

- создание единого ядра дошкольного образования на базе духовных ценностей российского народа;

- единое федеральное образовательное пространство от рождения до школы.

- Что нового?

- появились новые виды деятельности, особенно для младенческого возраста, который раньше не выделяли;

- внесены корректировки в содержание пяти образовательных областей по  ФГОС, чтобы они не противоречили ФОП;

- добавлены ценности: жизни, милосердия и добра, а ценность знания преобразовалась в ценность Познания;

- новая аббревиатура: ФОП – «федеральная образовательная программа», ОП – «образовательная программа»,  а ООП – «основные образовательные потребности»;

- требования к содержанию и планируемым результатам полушкольные и имеют  обязательный характер.

- целевые ориентиры ФГОС ДО «растворились» в планируемых результатах ФОП ДО;

- планируемые результаты конкретизированы по годам;

- патриотические программы стали инструментами реализации базовой части ОП.

Изменения в содержании образовательных областей

«Социально-коммуникативное развитие»

- Много российского и патриотического.

- Указание на то, что ребенок должен уметь планировать свои действия, а надзорные органы должны увидеть, что ребенок это делает САМ.

- Указание на необходимость формирования инициативности ребенка.

- Новая формулировка – основа социальной навигации.

- Появилась цифровая образовательная среда.

«Познавательное развитие»

- В содержании данной области видим конкретные предметные результате о счете, величине, пространстве, времени и т.д.

- Появился запрос на конкретное обучающее действие от воспитателя, что должно найти отражение в рабочих программах.

« Речевое развитие»

- Появилось понятие «пассивная речь».

- Появились требования к непросто знанию, а осмыслению информации.

- В арсенале воспитателя все инструменты, способствующие обучению грамоте.

«Художественно-эстетическое развитие»

- Существенно обогатилось содержание данной области, что влечет за собой увеличение нагрузки на воспитателя.

- Уделено огромное внимание формированию умения ребенка подбирать достаточные средства для выразительности своих произведений.

- Появился запрос на формирование ассортимента художественных средств.

«Физическое развитие»

- Появились воспитательные моменты.

- Требование к овладению движений: ползанье, метание, лазанье.

- Появились требования к формированию глазомера и чувства равновесия.

План-график по внедрению в работу ФОП ДО

_____________________

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | __________________ | __________________________ | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | ______ | __________________________ | Приказ о создании рабочей группы |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО | _____________ | __________________________ | Протоколы |
| Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО | ______ | ______________ | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | ______ | ______________ | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО | ___ | ______________ | Проект обновленной ОП |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | _______ | ___________________________ | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | _______ | ______________ | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | ____ | __________________________________________________________________________ | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | ______ | _______________________________________ | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | ______ | _______________________________________ | Приказ |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявить кадровые дефициты | ________ | _________________________________________________________ | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП | ______ | ______________ | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | ___________ | ________________________________________________ | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | ____________ | ________________________________________ | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Министерства просвещения по сопровождению реализации ФОП ДО | _____________ | _________________________________________________ | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Министерства просвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | _____________ | _________________________________________________ | Методические материалы |
| Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Министерства просвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | _____________ | _________________________________________________ | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | _______________ | ______________ | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | ______________ | ______________________________________ | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | ___________ | _____________________ | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | ______________ | _____________________________ | Информационный стенд |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |
| _____ |  |  |  |