СОГЛАСОВАНА:                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНА:

Председателем педагогического                                                                                             Заведующим

совета МДОАУ «Детский сад № 106»                                                                                    МДОАУ «Детский сад № 106» г. Орска      г. Орска

_____________Ю.Г. Маркова 	                                                                       _______________/Н.В. Чистикова

Протокол № 1 от 29.08.2024 г.	                                                                       Приказ № 8/10 от 29.08.2024 г

ПЛАН реализации

Всероссийского проекта «Орлята России» в

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении

«Детский сад № 106 «Анютины глазки» комбинированного вида» г. Орска

на период 2024 – 2025 учебный год

г. Орск, 2025 г.

Цель Проекта: формирование у ребёнка старшего дошкольного возраста социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности.

Задачи Проекта:

-  воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности граждан нашей страны,

России;

-  воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего

народа, семейным ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности;

-  формировать лидерские качества и умение работать в команде;

-  развивать творческие способности и эстетический вкус;

-      воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать

интерес к физической культуре;

-  воспитывать уважение к труду, людям труда;

-  формировать значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других людей;

-  содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к

окружающему миру;

-  формировать   ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность.

| № п/п | Этапы | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении (ссылки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап к участию в Программе |  |  |  |  |
|  | Формирование команды от ДОО для реализации (апробации) проекта «Орлята-дошколята» в ДОО | 01.09.2024 | Заведующий Чистикова Н.В.. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Вебинар «Старт программы «Орлята России в 2024-2025 учебном году» | 29.08.2024 |  |  |
|  | Вводное Орлятское занятие | Сентябрь-октябрь 2024 | Старший воспитатель Маркова Ю.Г. |  |
|  | Церемония посвящения | 5-8 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) |  |
|  | Включение в региональный чат и Госпаблики ДОО «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации треков) | в течении года | Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: |  |  |  |
|  | Игровая программа «Играй, узнавай, найди друзей в группе» | Сентябрь - октябрь 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Мы будем друзьями» | Сентябрь - октябрь 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Волшебные слова дружбы» | Сентябрь - октябрь 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Правила настоящих друзей» | Сентябрь - октябрь 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Эрудит» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трека «Орлёнок-Эрудит» | 11-29 ноября 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орленок - Эрудит» в ДОУ | 11-29 ноября 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Эрудит» | 11-29 ноября 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орленок-Эрудит») | 11-29 ноября 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 11-29 ноября 2024 |  |  |
|  | «Кто такой эрудит?» | 11-29 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Эрудит – это…» | 11-29 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Всезнайка» | 11-29 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Встреча с интересным эрудитом – книгой» | 11-29 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Подведём итоги» | 11-29 ноября 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Орлёнок – Мастер» |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трека «Орлёнок-Мастер» | 2-20 декабря 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орленок - Мастер» в ДОУ | 2-20 декабря 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Мастер» | 2-20 декабря 2024 | Заведующий Чистикова Н.В.. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орленок-Мастер») | 2-20 декабря 2024 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 2-20 декабря 2024 |  |  |
|  | «Мастер – это…» | 2-20 декабря 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Мастерская Деда Мороза…» | 2-20 декабря 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Группа мастеров» | 2-20 декабря 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Лучшая ёлка» | 2-20 декабря 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Новогоднее настроение» | 2-20 декабря 2024 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Доброволец» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трека «Орлёнок-Доброволец» | 13-31 января 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Крапивко Е.А. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орленок - Доброволец» в ДОУ | 13-31 января 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Доброволец» | 13-31 января 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орленок-Доброволец») | 13-31 января 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 13-31 января 2025 |  |  |
|  | «От слова – к делу» | 13-31 января 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Спешить на помощь безвозмездно» | 13-31 января 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Совместное родительское собрание “Наша забота!”» | 13-31 января 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Доброволец – это доброе сердце» | 13-31 января 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Подведём итоги» | 13-31 января 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Спортсмен» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трека «Орлёнок-Спортсмен» | 3-28 февраля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орлёнок- Спортсмен» в ДОУ | 3-28 февраля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Спортсмен» | 3-28 февраля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орленок-спортсмен») | 3-28 февраля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 3-28 февраля 2025 |  |  |
|  | «Утро мы начнём с зарядки» | 3-28 февраля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Сто затей для всех друзей» | 3-28 февраля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Весёлые старты» | 3-28 февраля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Национальные игры в детские сады» | 3-28 февраля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Азбука здоровья» | 3-28 февраля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трека «Орлёнок-Хранитель исторической памяти» | 3-21 марта 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г.. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орлёнок-Хранитель исторической памяти» в ДОУ | 3-21 марта 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Хранитель исторической памяти» в ДОУ | 3-21 марта 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орлёнок-Хранитель исторической памяти») | 3-21 марта 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 3-21 марта 2025 |  |  |
|  | «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» | 3-21 марта 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «История малой Родины – моя история» | 3-21 марта 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Поход в музей» | 3-21 марта 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Историческое чаепитие» | 3-21 марта 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Эколог» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трек» «Орлёнок-эколог» | 1-18 апреля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орлёнок-эколог» в ДОУ | 1-18 апреля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Эколог» в ДОУ | 1-18 апреля 2025 | Заведующий Заруба О.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орлёнок-Эколог») | 1-18 апреля 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 1-18 апреля 2025 |  |  |
|  | «ЭКОЛОГ и Я» | 1-18 апреля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Каким должен быть настоящий эколог?» | 1-18 апреля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «В гости к природе» | 1-18 апреля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Мы друзья природы» | 1-18 апреля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Орлята – эколята» | 1-18 апреля 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| «Орлёнок – Лидер» |  |  |  |  |
|  | Методическое сопровождение воспитателей ДОУ по реализации трек «Орлёнок-Лидер» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Открытие трека «Орлёнок-Лидер» в ДОУ | 21 апреля – 16 мая 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках трека «Орлёнок-Лидер» в ДОУ | 21 апреля – 16 мая 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | Формирование отчетной информации, направление в региональный чат «Отчетные формы» (фото и количественные показатели реализации трека «Орлёнок-Лидер» в ДОУ») | 21 апреля – 16 мая 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и |  |
|  | Мероприятия с детьми по программе «Орленок-дошколенок»: | 21 апреля – 16 мая 2025 |  |  |
|  | «Лидер – это Я» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Я хочу быть лидером!» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «С командой действую!» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Как становятся лидерами?» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
|  | «Мы дружные» | 21 апреля – 16 мая 2025 | Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |
| Подведение итогов |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов в текущем учебном году. Итоговые мероприятия с детьми по Программе. | 19-23 мая 2025 | Заведующий Чистикова Н.В. Старший воспитатель Маркова Ю.Г. Воспитатели ДОУ (старшая и подготовительная к школе группа) и специалисты |  |