План инновационной деятельности МДОАУ «ЦРР – детский сад № 104 «Золотая рыбка» г. Орска по теме: «Здоровый дошкольник»

| Этапы № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка локальных актов. | Апрель - май | Заведующий, Старший воспитатель |
|  | Обсуждение инновационной деятельности на педагогических советах, семинаре-практикуме. | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор, воспитатели |
|  | Диагностика уровня навыков плавания и развития физических качеств у дошкольников. Анкетирование родителей «Развитие и оздоровление детей в семье» | Апрель-май | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Дидактическое и методическое оснащение. | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
| 2 | Разработка проектов с использованием здоровьесберегающих технологий в развитии движений детей. | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Консультации для педагогов | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Консультации для родителей: «Физическое развитие ребёнка: с чего начать?», «Плавание – лучшее лекарство для часто болеющих детей», «Роль родителей в укреплении здоровья детей и их приобщении к ЗОЖ», «Основные правила закаливания», «Здоровьесберегающие технологии на занятиях по плаванию», «Спорт и дошкольник – влияние родителей», «Совместные занятия спортом детей и родителей», «Особенности физического развития детей 4-6 лет», «Физическая готовность детей к обучению в школе», «Отдых с ребёнком летом», «Безопасность на воде», «Игры с ребёнком на воде и с водой» | Сентябрь-август | Физ.инструктор |
|  | Самообразование участников инновационной деятельности посредством повышения квалификации. | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор, воспитатели |
|  | Мастер – классы для педагогов. | В течение года | Ст. воспитатель, физ.инструктор, воспитатели |
|  | Проект «Применение инновационной технологии «Не боимся воды» | Сентябрь -Декабрь | Ст. воспитатель, физ.инструктор, воспитатели |
| 3 | Мониторинг физического развития и навыков плавания в форме соревнований. | Ноябрь - декабрь | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Обобщение опыта по инновационной площадке «Здоровый дошкольник». Динамика развития физических качеств и навыков плавания у детей. Обобщение материалов по развитию и оздоровлению детей в семье. | Декабрь | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Подготовка итоговой справки о результатах реализации инновационного проекта. | Декабрь | Ст. воспитатель, физ.инструктор |
|  | Разработка методических рекомендаций, памяток для применения на практике. | Декабрь | Ст. воспитатель, физ.инструктор |