Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

«Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска»

[image: image1.jpg]



Адрес: 462408 Оренбургская область, г. Орск, ул. Просвещения, д.59А

Тел. (3537)37-24-39, эл. почта: mdoau115@mail.ru, ИНН5616009151, КПП 561401001,

 ОГРН 1025602077060

ПРИКАЗ № 19
от «15» мая 2023 г.

О внесении изменений в
Программу развития МДОАУ «Детский сад № 115
г.Орска»
В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО».
Приказываю:
1. Утвердить внесенные изменения в Программу развития МДОАУ «Детский сад №  115 г.Орска» Орска» на 2022-2025 гг. согласно Приложению 1.

2. Старшему воспитателю Якуниной Т.А. обеспечить выполнение мероприятий по реализации Программы развития, утвержденных настоящим приказом.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой
Заведующий МДОАУ  _________ Н.П. Юдина
Приложение 1 к приказу № 19 от 15.05.2023 г.
Изменения в Программу развития МДОАУ «Детский сад № 115 г.Орска» на 2022-2025 гг.
1. Дополнить таблицу раздела «Паспорт программы» следующим содержанием
	Основания для разработки программы
	Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО»

	Задачи
	Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс ДОУ


2. В раздел «Основные мероприятия по реализации Программы развития» включить План​-график мероприятий, направленных на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Организационно-управленческое обеспечение

	Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс

	май, август
	Заведующий, старший воспитатель
	Протоколы

	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО

	Май 
	Рабочая группа педагогов

	Приказ о создании рабочей группы

	Проведение экспертизы ОП ДОУ и АОП ДОУ с использованием чек- листов на соответствие требованиям ФОП ДО

	Май 
	Рабочая группа педагогов
	Отчет

	Мониторинг РППС
	Май 
	Рабочая группа педагогов

	Аналитическая справка

	Составление проекта ОП ДОУ и АОП ДОУс учетом ФОП ДО

	Май-июль
	Рабочая группа педагогов

	Проект программы

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП

	Май 
	Руководитель рабочей группы
	Банк данных
нормативно-правовых
документов

	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП

	Май 
	Рабочая группа педагогов
	Листы ознакомления

	Внесение изменений в Программу развития ДОУ
	Август
	Заведующий, руководитель рабочей группы
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации


	Издать приказ об утверждении новой ОП ДО и АОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности

	Август
	Заведующий
	Приказ


	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования

	По
необходимости
	Заведующий
	Приказы

	3. Кадровое обеспечение

	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	Июнь
	Рабочая группа
	Справка, график
повышения
квалификации

	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	май
	Старший воспитатель
	Опросные листы

	Повышение квалификации педагогов по вопросам применения ФОП ДО (КПК, вебинары)

	июнь
	Старший воспитатель
	Документы о
повышении
квалификации

	4. Методическое обеспечение

	Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной программы образования ДО

	август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические
материалы

	Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические
материалы

	Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы

	август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические
материалы

	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО
	август
	Старший воспитатель
	Рекомендации, методические материалы и т. п.

	5. Информационное обеспечение

	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО

	сентябрь
	Педагоги групп
	Протоколы
родительских
собраний

	Разместить ФОП ДО на сайте детского сада
	Сентябрь
	Ответственный за сайт
	Информация на сайте

	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения
	В течение года
	Старший воспитатель
	Информация на стенде


	ФОП ДО в методическом кабинете
	
	
	

	6. Финансовое обеспечение

	Провести анализ учебно​методического комплекта к обновленной ООП с целью выявления дефицитов.
	Июнь
	Старший воспитатель
	Аналитическая
справка с итоговым
перечнем
необходимых
методических
материалов








