Утверждаю:

Заведующий МДОАУ №99

______________Телеш Н.Г.

Приказ №  1/1 от 09.01.2024 г.

Календарный план реализации РИП на 2024 г.

по теме  «Сетевой дистанционный образовательный модуль

«Я-оренбуржец»

на базе МДОАУ «Детский сад №99 «Домовенок» г. Орска»

2024 г.

| №п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Перечень конечных результатов/образовательных продуктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап подготовительный (январь 2024 г. - апрель 2024 г.) |  |  |  |
| 1. | Формирование и пополнение базы нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность РИП | Январь 2024 г. | - Приказы об организации работы РИП (региональная инновационная площадка). - Положение о РИП. |
| 2. | 1. Ознакомление педагогического коллектива МДОАУ № 99 с распорядительным актом МООО о присвоении статуса на педагогическом Совете. 2. Ознакомление педагогического коллектива с календарным планом работы РИП. | Январь 2024 г. | - Формирование творческих групп и актив для проведения первого этапа инновационной деятельности. - Распределение функциональных обязанностей между участниками. - Составление программы РИП. - Календарный план работы РИП. |
| 3. | Разработка и оформление страницы РИП на официальном сайте учреждения | Январь 2024 г. | Страница «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ |
| 4. | SWOT-исследования (анализ потенциала ДОУ в аспекте патриотического воспитания) | Февраль 2024 г. | SWOT-анализ |
| 5. | Организация и проведение регулярного мониторинга с целью определения динамики развития краеведческой культуры и формирования нравственно-патриотических качеств у дошкольников | Февраль 2024 г. | - Утверждение системы мониторинга (технологические карты и таблицы, методики, диагностический инструментарий. - Результаты диагностических процедур |
| 6. | Обеспечение взаимодействия с социальными партнерами | Март - апрель 2024 г. | Отбор партнеров, составление и заключение договоров |
| 7. | Анкетирование родителей, с целью выявления интересов и потребностей в патриотическом воспитании | Март 2024 г. | Результаты диагностических процедур. |
| 8. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию | Март 2024 | Составление перечня необходимого оборудования для создания РППС по краеведению |
| 9 | Повышение квалификации педагогов участвующих в инновационной деятельности | Постоянно/по запросу педагога в соответствии с планом |  |
| 10. | Разработка и создание сетевого информационного модуля на платформе netboard.me | Апрель 2024 г. | Создание информационного модуля на платформе netboard.me |
| 11. | Групповые собрания в группах среднего и старшего дошкольного возраста «Значение патриотического воспитания в образовании дошкольников» | Апрель 2024 | Информирование родителей воспитанников об инновационной деятельности и их включение в нее. Протоколы родительских собраний |
| 12. | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды по краеведению | Апрель 2024 | Паспорта образовательных помещений ДОУ |
| 13. | Составление отчетной документации по результатам подготовительного этапа. | Апрель 2024 г. | Аналитическая справка, отчет. |
| II этап. (основной) май 2024 г. по май 2028 г. |  |  |  |
|  | Заседания научно-методического совета ДОУ по вопросам реализации инновационной программы | Июнь 2024-2027 гг. (Последующая периодичность заседаний –1 раз в 6 месяцев) | План работы инновационной деятельности на текущий год |
|  | Разработка проекта программы по краеведению. | Июнь-август 2024 г. | Проект рабочей программы по краеведению. |
|  | Обновление содержания страницы официального сайта МДОАУ «Инновационная деятельность». | в течение всего срока реализации программы | Публикации. Отчетные материалы |
|  | Корректировка образовательной программы МДОАУ № 99 в разделе «Программа Оренбуржье-край родной», которая содержит региональный компонент, отражает специфику национальных, культурных, климатических и социальных условий | в течение всего срока реализации программы | Протокол педсовета. |
|  | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды по краеведению | в течение всего срока реализации программы | Создание условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО и задачами РИП. |
|  | Проведение совместных с родительским сообществом мероприятий в рамках работы площадки - Создание интерактивного пособия «Мой любимый город». В пособии будут представлены видеоролики с представлением достопримечательностей города Орска воспитанниками дошкольных образовательных учреждений города Орска. | Август 2024 | Вовлечение родительского сообщества в инновационную деятельность. |
|  | Организация экскурсии в культурно-музейный центр «Старый город» | Сентябрь 2024 г. | Привлечение детей и родителей в инновационную деятельность. |
|  | Организация дистанционного конкурса чтецов для воспитанников дошкольных учреждений Оренбургской области «Моя малая Родина». | Сентябрь 2024 г. |  |
|  | Организация и проведение дистанционного конкурса электронных презентаций по краеведению «Моя малая Родина» для педагогов Оренбургской области | Октябрь - ноябрь 2024 г. | Создание банка электронных презентаций по краеведению для использования в образовательном процессе на платформе netboard.me |
|  | Внедрение, апробация технологии «Музейная педагогика» в работе с дошкольниками, анализ её эффективности. | Сентябрь 2024 г. – февраль 2025 г. | Организация работы мини-музеев по краеведению в соответствии с возрастными возможностями. |
|  | Анализ работы площадки за 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Аналитическая справка, отчет. |