Nom de l’entité : CVRH Aix
Prénom et nom du contributeur : Anne SCAMPS
Date de mise à jour : 10/02/2023

Illustration qualitative du bilan d’activité 2022 du CMVRH / Titre de l’action : Accompagnement du RETEX d’une opération du Service National des Infrastructures Aéroportuaires (SNIA)

Votre action concerne / Conseil à l’agent / Conseil aux services / Séminaires/rencontres / Formation / Recrutement	Étude / Action inter-entités / Action conjointe service externe (SPES, PFRH...) / Autre : ______________________________

Contexte/commande / L’accompagnement du CVRH s’inscrit dans la démarche d’organisation par le SNIA d’un RETEX de l’opération « Rénovation des aires aéronautiques de la BA 702 d’Avord », opération particulière à plusieurs titres : / Opération d’ampleur avec un budget de 60 millions d’euros, consommatrice en ressources humaines (poids sur les plans de charges, multiples déplacements sur site des équipes) / Études réalisées dans un délai contraint / Retard au démarrage du chantier, décalé de quelques mois, suite à l’avis négatif de l’Autorité Environnementale sur le projet initial / Période de chantier perturbé par la crise COVID et les mesures sanitaires associées / Contraintes d’accès sur site nucléaire / Plusieurs incidents et des dépassements financiers / Inspection en cours (à dissocier du RETEX). / Le SNIA a souhaité faire appel au CVRH et à son regard externe pour réaliser un recueil d’informations, constituant une première étape d’une démarche RETEX (cf Système Management Qualité), prévue en 3 temps : RETEX Infrastructures, RETEX Conduite d’opérations et RETEX global.
Objectifs / Animer une analyse de projet approfondie visant à tirer des enseignements et à identifier des pistes de progrès ; analyse à porter sur tous les points pouvant avoir une incidence sur : / la qualité de l’ouvrage livré : qualité technique, réponse au besoin, optimisation fonctionnelle, respect de la réglementation, engagement environnemental, … / le respect du délai / la maîtrise des coûts / la qualité du dialogue entre les différents intervenants : MOA, COP, MOE, utilisateurs, …. / la qualité de vie des agents membres de l’équipe projet.
Cible/nombre d’agents concernés / Les agents du département Infrastructures du SNIA, ayant participé de près ou de loin à l’opération, soit 8 agents.
Démarche / Organisation d’un recueil d’information et d’actions d’amélioration auprès des acteurs SNIA de l’opération (côté maîtrise d’œuvre) afin d’alimenter la formalisation d’un RETEX « technique » de cette opération. Recueil d’informations ayant porté sur : / l’incidence des études (PRO) : prescription technique, estimation des quantités des délais, phasage... / le suivi des travaux : rôle des surveillants de travaux, outils, formation, pilotage … / les éléments perturbateurs : consignes de sécurité, contraintes réglementaires, … / les travaux modificatifs sur demande de la Moa (modification du besoin) / les travaux supplémentaires pour adaptation / le pilotage de l’opération : la comitologie, le suivi budgétaire, le suivi des évolutions/modifications du programme / le suivi budgétaire / les règles de la commande publique / la coordination de tous les projets sur la base aérienne d’Avord / les missions externalisées (contrôle extérieur, OPC, géomètre,) / l’organisation du travail, les méthodes d’échanges d’informations, de reporting, etc / Cette étape 1 du RETEX a eu pour finalité principale la construction progressive de l’histoire réelle de l’événement et de sa gestion. En pratique elle a consisté à recueillir le vécu et le ressenti des participants, ainsi que leurs propositions d’amélioration, en trois temps : / un entretien individuel avec un consultant du CVRH d’Aix qui a abordé les items définis par le commanditaire ; ces entretiens de format semi-directif et d’une durée de 2 à 3h se sont tenus en visio-conférence / un temps d’analyse et de synthèse des informations recueillies, en lien avec la cheffe de projet du RETEX / une réunion plénière de partage des expériences et de construction d’un plan d’action d’amélioration à mettre en œuvre ; cette réunion a été organisée au CVRH d’Aix le jeudi 17 novembre 2022.
En quoi cette action est elle remarquable ? / Accompagnement inédit à plusieurs titres : / première mission conduite par le CVRH d’Aix pour le SNIA, service à compétence nationale avec une implantation aixoise / premier accompagnement d’un RETEX d’une opération techniquement complexe pour les consultants, qui ont recherché une méthode adaptée à la demande. / opportunité d’utiliser les compétences digitales de l’apprentie du CVRH d’Aix dans le cadre d’une mission de conseil aux services, pour la mise en forme des chronogrammes produits collectivement lors de la réunion plénière.
Perspectives / La méthode utilisée par le CVRH d'Aix pourrait être déployée pour un autre service du SNIA (Conduite d’opérations), impliqué également dans l’opération et pour toute demande ultérieure de RETEX.