Паспорт сетевого муниципального проекта

«Интерактивные методы обучения как средство формирования ответственного экологического поведения старших дошкольников» - 2024 год

|  | Наименование проекта | «Интерактивные методы обучения как средство формирования ответственного экологического поведения старших дошкольников» |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование портфеля проекта | «Лаборатория социальной ответственности и успеха». |
|  | Руководитель проекта | Жилина Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма» |
|  | Участники проекта | МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма» Жилина Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель Горбунова Ольга Николаевна, педагог-организатор Агабекова Амаля Агабековна, воспитатель Щука Галина Николаевна, воспитатель Морозюк Юлия Анатольевна, воспитатель Зайцева Татьяна Николаевна, воспитатель Гаврюшина Екатерина Ивановна, воспитатель Дехтяренко Ольга Ивановна, воспитатель Тиунова Ирина Валентиновна, воспитатель Картира Ирина Юрьевна, воспитатель Васильева Ольга Михайловна, воспитатель Манафова Оксана Исрафиловна, воспитатель Куприй Татьяна Анатольевна, воспитатель Андруховец Наталья Владимировна, инструктор по физической культуре Шандыба Юлия Валерьевна, музыкальный руководитель Воспитанники - 90 чел. МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма» Крончева Наталья Анатольевна, старший воспитатель Козлова Наталия Викторовна, воспитатель Жеребчук Татьяна Викторовна, воспитатель Колешня Наталья Александровна, воспитатель Янышева Людмила Ильясовна, воспитатель Воспитанники - 55 чел. МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма» Бикбаева Эльвира Радиковна, старший воспитатель Бакум Евгения Александровна, воспитатель Шамсуллина Зульфия Рамилевна, воспитатель Агашкина Анна Сергеевна, воспитатель Климова Наталья Николаевна, воспитатель Воспитанники - 25 чел. МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма» Музычук Оксана Павловна, старший воспитатель Галимзянова Резеда Иреговна, воспитатель Афанасьева Юлия Олеговна, воспитатель Попкова Надежда Андреевна, воспитатель Искужина Минсылу Гайнитдиновна, воспитатель Павленко Наталья Викторовна, воспитатель Хабарова Виктория Викторовна, воспитатель Никоненко Анастасия Васильевна , воспитатель Савина Елизавета Эдуардовна, воспитатель Сайфутдинова Алевтина Гайфулловна, воспитатель Афонина Татьяна Владимировна, воспитатель Дроздова Валентина Васильевна, воспитатель Назарова Марина Александровна, воспитатель Шлепова Людмила Васильевна, воспитатель Алисултанова Галина Темирбековна, воспитатель Попредкина Надежда Георгиевна, воспитатель Воеводина Ирина Ивановна, педагог-психолог Савина Татьяна Александровна, педагог-организатор Савиных Максим Михайлович, инструктор по ФК Сухорукова Ольга Владимировна, музыкальный руководитель Воспитанники – 66 чел. МДОУ «Детский сад «Чебурашка» п. Ныда Надымского района» Ботнарь Алена Константиновна, воспитатель Нядонги Карина Филипповна, воспитатель Воспитанники - 28 чел. МДОУ «Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского района» Реорганизация 11.2024 г. МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» Шаронова Анастасия Геннадьевна, старший воспитатель Жовнер Александра Владимировна, воспитатель Литвинова Ирина Анатольевна, воспитатель Речкина Елена Сергеевна, воспитатель Соколова Елена Михайловна, воспитатель Шевлякова Наталья Владимировна, воспитатель Шаяхметова Лиля Рашидовна, педагог-психолог Воспитанники - 27 чел. Педагоги: |
|  | Цель проекта | Развитие навыков ответственного экологического поведения детей старшего дошкольного возраста через внесение в образовательный процесс интерактивных методов обучения. |
|  | Задачи проекта | - расширить профессиональные компетенции педагогов за счет использования интерактивных методов обучения; - организовать сопровождение одаренных и мотивированных детей в подготовке к мероприятиям экологической направленности; - создать предметно-пространственную среду в группах-участниках проекта, способствующую формированию ответственного экологического поведения детей. |
|  | Сроки реализации проекта | январь 2024 г. – декабрь 2024 г. |
|  | Ключевые мероприятия | Подготовительный этап (II неделя января, 2024 г.): - Нормативно-правовое обеспечение деятельности проекта; - Практикум для педагогов «Из опыта работы сетевого муниципального проекта «Интерактивные методы обучения как средство формирования ответственного экологического поведения старших дошкольников». Демонстрация электронного журнала «Эколята» для заполнения участниками проекта (МДОУ «Сказка» г. Надыма, январь, 2024 г.); - Прохождение курсов повышения квалификации педагогов-участников проекта по темам «Экологическое воспитание в ДОУ» или «Интерактивные методы обучения в ДО (новые участники проекта, январь 2024 г.); - Пополнение раздела «Эколята» на официальных сайтах детских садов (все участники проекта, январь 2024 г.); - Обновление предметно-пространственной среды (создание Эко-зон для новых участников проекта, январь, 2024 г.); - Организация образовательной деятельности в режимных моментах для детей 5-7 лет, (все участники проекта, январь 2024 г.); - Продолжать внедрять в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений интерактивные инструментарии, способные сформировать у ребёнка бережное и уважительное отношение к природе (все участники проекта, январь -декабрь 2024 г.); Содержательно-деятельностный этап (январь – декабрь, 2024 г.): - Участие в XX Международном конкурсе «Экология планеты» (все участники проекта, январь-май 2024 г.) http://festivalecologyanimation.ru/novosti-i-arhiv/xx-konkurs-ekologiya-planety-2024.php - Акция «Покормите птиц зимой». Мастер-класс «Угощение для птиц». (МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма», февраль, 2024 г.); - Выставка рисунков «Природа – это сказка! Сохраним ее с Эколятами!» (МДОУ «Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского района», февраль, 2024 г.) - Краткосрочный проект «Витамины на подоконнике» (МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», март-апрель, 2024 г.) - Акция «Берегите воду!», «22 марта – Международный день воды». (МДОУ «Детский сад «Чебурашка», март, 2024 г.); - Экологический урок по теме учебного пособия «Азбука Природолюбия» «Красная книга. Зубр». (МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», апрель 2024 г.); - Выставка экологических плакатов «Берегите лес!» (МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», апрель, 2024 г.) - Фотоконкурс для детей и родителей о Природе «Сохраним это чудо с Эколятами!» (МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма», май-сентябрь 2024 г). - Создание экологической тропы, проект «Веселая клумба» на территории ДОУ (все участники проекта, май - сентябрь, 2024 г.) - Интеллектуальный конкурс «ЭкоУмники и ЭкоУмницы», (МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», май 2024 г.) - День опытов и экспериментов «Юные исследователи», (МДОУ «Детский сад «Чебурашка» г. Надыма», июнь, 2024 г.) - Экскурсии «Эколята в лес или парк» (МДОУ «Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского района», июнь-август, 2024 г.) - Акция для детей и родителей «Дошколята пишут письмо Природе» (МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма, июнь - сентябрь, 2024 г.) - Экологический урок «День энергосбережения, Фестиваль «Вместе ярче» (все участники проекта, сентябрь, 2024 г.) - Мастер-класс «Мусор смело пускай в дело». Выставка поделок из бросового материала (МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», октябрь, 2024 г.) - Праздник экологической направленности «Эколята – друзья и защитники природы!» (МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», октябрь 2024 г.) - Акция по сбору макулатуры «Собери макулатуру – спаси дерево». (МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма», ноябрь 2024 г). - Экологический урок по теме учебного пособия «Азбука Природолюбия» «Трудиться на благо природы. Муравей». (МДОУ «МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», ноябрь, 2024 г.) - Итоговое: Деловая игра «Интерактивные методы обучения, как эффективное средство формирования экологической культуры старших дошкольников». Презентация электронного журнала «ЭкологияНадыма» на базе МДОУ «Детский сад «Сказка» г. Надыма», декабрь, 2024 г. Обобщающе-рефлексивный этап (декабрь 2024 г.): - мониторинг эффективности реализации проекта; - участие в конкурсном движении экологической направленности; - диссеминация опыта работы. |
|  | Образ конечного результата | - Пополнение интерактивного журнала «ЭкологияНадыма» кейсом методического материала, обновление новостной ленты экологических мероприятий сетевого проекта; - Высокий уровень профессиональных компетенций педагогов за счет использования интерактивных методов и приемов, способных сформировать у ребенка целесообразное поведение как показателя экологического мышления и экологической культуры. |
|  | Показатели эффективности в контексте задач Национального проекта «Образование» | - Доля вновь принятых педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по экологической направленности и мастер-классов – не менее 60%, от педагогов, участвующих в проекте; - Доля обучающихся в возрасте 5-7 лет, результативно участвующих (призовые места) в конкурсных движениях экологической направленности – не менее 30% дошкольников, от общего количества воспитанников, участвующих в проекте; - Доля созданных эко-зон не менее одной для каждого участника проекта. |
|  | Диссеминация опыта | - Публикации на официальных сайтах ДОУ, на официальном сайте Департамента образования Надымского района, в сетевых изданиях; - Выступление на заседаниях проектного комитета Департамента образования Надымского района, участие в работе РП(М)О воспитателей и других методических объединениях педагогов детских садов. |
|  | Финансовое обеспечение реализации проекта | Финансирование проекта осуществляется за счет средств консолидированного бюджета: региональный (средства грантов, субвенций), муниципальный, внебюджетные средства. |