Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

« Центр развития ребенка -детский сад № 56 «Надежда» г.Орска»

ПРИНЯТА:                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                       на Педагогическом совете МДОАУ                                                    Заведующий МДОАУ

«ЦРР – д/с № 56» г. Орска»                                                               «Детский сад № 56 г.Орска»

протокол № 4                                                                                     _______ / Золотоверхова Г.В.                                                                                                      от «31 »мая  2023 г.                                                                           «___» _____________ 2023 г.

ПРОЕКТ (ПРОГРАММА)

РЕГИОНАЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ

МДОАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №56 «НАДЕЖДА» Г.ОРСКА»

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

«ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА. СЕТЕВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

г. Орск 2024

- Паспорт Проекта (Программы)

| Наименование программы. | "Перспективы роста. Сетевое наставничество как модель эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений дошкольных организаций». |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Муниципальное дошкольное образовательной автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56 «Надежда» г.Орска» Координаторы программы: Золотоверхова Г.В. – заведующий МДОАУ «ЦРР-д/с № 56» г.Орска»; Сударчикова Л.Г. - кандидат педагогических наук, доцент по кафедре детской практической психологии, методист центра мониторинга и информационно-методического сопровождения образования управления образования администрации г. Орска. Руководители программы: Рахматуллина Н.Г., старший воспитатель высшей категории МДОАУ «ЦРР-д/с № 56» г.Орска»; Батурина Н.Ю., старший воспитатель высшей категории МДОАУ «ЦРР-д/с № 56» г.Орска. |
| Место нахождения организации | 462 421,Оренбургская обл. г.Орск, ул.Ялтинская , 89-А. |
| Контактные телефоны | 8(3537) 28-89-15 Факс: 8(3537) 28-89-15 e-mail mdoay56@mail.ru Сайт:https://56.orsksadik.ru |
| Участники сетевого взаимодействия | МОАУ «СОШ № 43 г. Орска», ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска, МУ ЦПППН "Гармония" г.Орска. |
| Целевая аудитория: | руководители, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных образовательных организаций |
| Сроки реализации Программы | 2024-2025 г.г. |
| Цель Программы | Разработка и внедрение в практику дошкольных организаций сетевого наставничества как целевой модели эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений. |
| Задачи | - формирование единого научно-методического сопровождения педагогических работников дошкольных организаций; - развитие стратегических партнерских отношений в сфере сетевого наставничества; - обеспечение сопровождения педагогов, нуждающихся в методической поддержке, в том числе молодых специалистов, через организацию системы сетевого наставничества; - повышение правового и социально-профессионального статуса педагогов-наставников; - определение точек роста профессионального и карьерного лифта высокопрофессиональных педагогов, работающих в режиме развития; - оказание методической помощи в реализации различных форм и видов сетевого наставничества педагогических работников дошкольных образовательных организаций. |
| Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы) | Сетевое наставничество в системе дошкольного образования предполагает амплификацию традиционных форм повышения квалификации в соответствии с целями и задачами развития интеллектуального потенциала молодого специалиста и педагога с профессиональными дефицитами. |
| Объект Программы | Процесс развития и амплификации наставнической деятельности в системе дошкольного образования. |
| Предмет Программы | Совместная деятельность РЦМСО Оренбургской области, ИМЦ УО г.Орска, дошкольных образовательных организаций Оренбургской области по апробации модели сетевого наставничества и сопровождению непрерывного профессионального развития педагогов дошкольных образовательных организаций. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) | Стабильность и развитие кадрового потенциала дошкольных организаций является одним из важнейших аспектов в сфере реализации Стратегии развития образования в РФ. Приоритетными направлениями кадровой политики в области образования являются: − обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений всех типов и видов; − развитие системы мониторинга кадрового потенциала и кадровых потребностей образовательной системы; − введение качественно новой системы подготовки и отбора педагогических кадров; − разработка и внедрение новых систем стимулирования и мотивирования педагогических кадров; − обеспечение социальной защиты кадров образования; − совершенствование системы аттестации работников образования как инструмента мотивирования профессионального роста. Опираясь на базовые положения Стратегии развития образования РФ в процессе реализации проекта (программы) планируется достижение следующих результатов: - вовлечение высокопрофессиональных педагогов в систему реализации целевой модели сетевого наставничества; - совершенствование тьюторских компетенций старших воспитателей и педагогических работников дошкольных организаций; - обеспечение сопровождения педагогов, нуждающихся в организационно-методической поддержке, в том числе молодых специалистов; - определение точек роста профессионального и карьерного лифта педагогов-наставников, работающих в режиме развития; - рост профессионального мастерства педагогических работников дошкольных организаций; - сохранение кадрового потенциала дошкольных организаций. Именно поэтому внедрение сетевого наставничества в условиях дошкольного образования актуально и значимо для реализации задач, поставленных в Стратегии образования РФ. |
| Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании | 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 24.04.2020 № 147-ФЗ) 2. Указ Президента РФ от 02.03.2018 № 94 «Об учреждении знака отличия „За наставничество“». 3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 4. Приказ Министерства образования и науки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 № 28785). 5. Приказ Министерства просвещения России от17.04.2019 № 179 «Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта„Образование” (вместе с Методикой расчета показателей федерального проекта „Молодые профессионалы“ (повышении конкурентоспособности профессионального образования) 6. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.201 № 16). 7. Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 8. Паспорт федерального проекта «Современная школа»(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 9. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 10. Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации о25.12.2019 № Р-145). 11. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145). 12.Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1706 от 17.12.2020г. «Об утверждении региональной программы реализации целевой программы наставничества» |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | Распространение опыта сетевого наставничества педагогов дошкольных организаций будет осуществляться посредством организации региональных семинаров по данному направлению, в рамках участия в конкурсах профессионального мастерства; в процессе показа мастер-классов, через публикацию результатов обобщения методического и эмпирического опыта на сайте ИМЦ УО г.Орска, а так же сборника лучших наставнических практик дошкольного образования Оренбургской области. |
| Обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения | Диссеминация инновационного опыта реализации сетевого наставничества в дошкольных организациях обеспечивает: - повышение уровня реализации содержания дошкольного образования, повышение конкурентоспособности ДОО; - совершенствование профессиональных и личных компетентностей педагогов дошкольного образования без отрыва их от основной профессиональной деятельности; - создание системы мониторинга и оценки качества дошкольного образования. Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется: - потребностью в высококвалифицированных педагогических кадрах, ориентированных на оказание поддержки ребенка и процесса его развития; - положительной оценкой результатов реализации модели сетевого наставничества всеми участниками образовательных отношений; - востребованностью опыта инновационной работы другими дошкольными образовательными организация. |
| Планируемые практические результаты реализации проекта (программы) | - разработка положения о сетевом наставничестве в ДОО, договоров о наставничестве в рамках социального партнерства - проведение серии региональных семинаров по проблеме сетевого наставничества: «Методологические основы и ключевые положения системы (целевой модели) наставничества», «Условия и ресурсы для внедрения и реализации системы (целевой модели) сетевого наставничества педагогических работников в образовательной», «Роль наставничества в дошкольной образовательной организации». - создание образовательной онлайн-платформы «Перспективы роста» для дистанционного взаимодействия с участниками Программы; - дистанционная форма организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий; - разработка вариативных программ сетевого наставничества и их диссеминация в ДОО Оренбургской области; - организация мастер-сессий победителей и призеров профессиональных конкурсов; - разработка и публикация методических рекомендаций по организации сетевого наставничества в ДОО. - публикация сборника разработок лучших наставнических практик ДОО Оренбургской области. |
| Объемы и источники финансирования | За счет внебюджетных источников ДОО. |
| Система контроля исполнения Программы | Управление программой осуществляет руководитель РПБ, который выполняет следующие функции: - обеспечивает качественную подготовку сотрудников базовой площадки; - осуществляет информационную поддержку предъявления результатов деятельности базовой площадки; - организует и контролирует деятельность по функционированию площадки. Контролирующая деятельность за реализацией Программы БРП: 1. Внешний контроль - мониторинг результатов реализации мероприятий базовой площадки осуществляется ГБУ РЦМСО путем сбора, обработки и анализа информации 1 раз в год. 2. Внутренний контроль: - Административный (промежуточный, итоговый) - осуществляется руководителем региональной базовой площадки - Самоконтроль (самодиагностика) – реализуется участниками рабочей группы БРП. Направления внутреннего контроля: 1. Анализ хода выполнения Программы БРП (промежуточный, итоговый контроль). 2. Мониторинг результатов внедрения целевой модели сетевого наставничества в образовательных организациях-участниках БРП. 3. Продуктивность (продукты программы) 4. Вносимые корректировки и их обоснованность. Информация о результатах мониторинга мероприятий базовой площадки носит публичный характер и размещается на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска https://56.orsksa |
| Результаты деятельности МДОАУ № 56 по реализации наставничества в 2022-2023 уч.г. | - Участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2023» (победитель межмуниципального этапа и лауреатом регионального этапа конкурса в номинации «Педагог-наставник»); - Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагог-наставник» (лауреат конкурса 2023 г.); - Участие в ТЕЛЕМОСТЕ Санкт-Петербург - Тирасполь – Омск - Нефтеюганск - Георгиевск – Орск по проблеме: «Наставничество как фактор становления профессиональной деятельности молодых специалистов»; - Участие в региональной онлайн-конференции по проблеме: «Наставничество как модель эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений дошкольных организаций на основе сетевого взаимодействия»; - Организация муниципальной квест-игры с участием студентов ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска «Формула успеха»; - Организация муниципального конкурса стендовых проектов по наставничеству «Растем вместе». |

I.Пояснительная записка

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из центральных в нацпроекте «Образование» (включая федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы»). В целом наставничество является мировой тенденцией, и оно охватывает все сферы деятельности человека на предприятиях различных форм собственности, в предпринимательстве, социальной сфере, на государственной службе и, особенно, в образовании.

Сегодня найти грамотного специалиста, который смог бы приступить к профессиональной деятельности без адаптационного периода или специально организованного сопровождения, практически невозможно, и наставничество является наиболее эффективным методом решения этой проблемы. Наставничество является кадровой технологией, которая позволяет осуществлять непрерывное профессиональное развитие педагогов. Потребность в наставничестве встает сегодня особо остро, так как стремительные изменения в системе образования, в организационных процессах и образовательной среде требуют от педагога моментального отреагирования. Наставничество позволяет органично объединить профессиональное развитие специалиста, его персонификацию и в то же время позволяет осуществить комплексный подход к каждому работнику образования.

Наставничество в образовании — важнейшее условие профессионального становления молодого специалиста, повышения его педагогического мастерства. Наставничество сегодня - осознанная необходимость.

Реализация проекта (программы) «Перспективы роста. Сетевое наставничество как модель эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений дошкольных организаций» направлена на решение некоторых проблем, имеющихся в современном российском образовании.

Актуальность проекта обусловлена следующими факторами:

- необходимость повышения качества практико-ориентированной подготовки и профессионального развития педагогов дошкольного образования;

- государственная политика в сфере образования, направленная на развитие кадрового потенциала страны и наставничества как уникальной технологии формирования навыков и компетенций (Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Национальный проект «Образование», Профессиональный стандарт педагога);

- увеличение количества молодых специалистов и педагогов с непрофильным образованием;

- необходимость снижения текучести кадров за счет усиления профессиональной мотивации молодых педагогов и предоставления дополнительных возможностей для повышения профессионального статуса более опытных педагогов;

- профилактика профессионального выгорания педагогов-наставников.

Важнейшие из них – помочь молодому специалисту освоить профессию, мотивировать его на то, чтобы быть и остаться в профессии, работать с профессиональными дефицитами.

Планируем, что деятельность инновационной площадки позволит повысить качество практико-ориентированной подготовки педагогов за счет внедрения сетевого наставничества в образовательный процесс дошкольных организаций и выявит эффективные инструменты персонифицированного сопровождения педагогических работников.

Модели организации наставничества

В настоящее время наставничество является стратегически значимым элементом системы развития педагогических кадров. В открытых источниках информации появилось описание разнообразных моделей наставничества, используемых как в российской, так и в зарубежной практике.

В деятельности МДОАУ «Детский сад № 56 г. Орска» эффективно реализуются модели наставничества на основе сетевого взаимодействия.

Табл. 1 – Модели наставничества

| Наименование модулей | Направленность |
| --- | --- |
| Модели наставничества в рамках сетевого взаимодействия |  |
| Модуль «Студент» «заведующий ДО (работодатель) – студент педагогического колледжа». | Краткосрочное наставничество: практическая подготовка студентов ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска (будущих воспитателей) к профессиональной деятельности посредством создания и реализации практико-ориентированных проектов в тандеме «наставник–студент» с учетом запросов заведующего ДО (работодателя) |
| Модуль «Социум» «социальный партнер – педагог ДО» | Взаимодействие со специалистами МУ ЦПППН "Гармония" г.Орск и ЦПП г.Орска по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста, эмоционального выгорания педагогов. |
| Модуль «Вожатый» ( младший школьник- дошкольник) | Взаимодействие с обучающимися МОАУ «СОШ № 43 г.Орска»: участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятельности; праздниках. |
| Модели наставничества в рамках дошкольной организации |  |
| Модуль «Наставник» ( опытный педагог – молодой специалист) | Целевое индивидуальное наставничество: взаимодействие молодого специалиста с опытным педагогом в рамках дошкольной организации: методические консультации, посещение и взаимопосещение занятий, режимных моментов |
| Модуль «Реверсив» (молодой специалист-наставник – педагог) | Взаимообразное наставничество: профессионал младшего возраста становится наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса. |
| Модуль «Партнеры» (целевые микрогруппы педагогов) | Партнерское наставничество: создание микрогрупп из числа педагогов дошкольного учреждения, объединенных одной творческой целью: мастер-классы, открытые занятия, мастер-сессии победителей и призеров профессиональных конкурсов, создание профессиональных сайтов педагогов. |

- Ожидаемые результаты и целевые показатели реализации Программы

| Ожидаемые результаты | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Вовлечение высокопрофессиональных педагогов в систему реализации целевой модели сетевого наставничества. | Доля молодых педагогов, охваченных системой наставничества: - 100%. |
| Совершенствование тьюторских компетенций старших воспитателей дошкольных организаций | Доля старших воспитателей дошкольных организаций, включенных в систему наставничества: -95% |
| Обеспечено сопровождение педагогов, нуждающихся в методической поддержке, в том числе молодых специалистов | - Доля педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: - 100%; |
| Определены точки роста для профессионального и карьерного лифта педагогов-наставников, работающих в режиме развития | Анализ, изучение, обобщение и распространение опыта педагогов – наставников: – 85%. |
| Рост профессионального мастерства педагогических работников ДОО. | - Доля педагогов, имеющих первую и высшую категорию: более 50%. - Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного уровня: более 10% |
| Совершенствование качества образования ДОО. | Динамика качества реализации образовательной программы по сравнению с предыдущим периодом: - положительная. Динамика психолого-педагогической готовности воспитанников ДОО к школе - положительная. |

Ш.     Программа реализации проекта (программы)

| № | Мероприятия по направления деятельности РБП | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| I этап — Подготовительный ( сентябрь-_декабрь 2023г.) - Разработка нормативной документации, регулирующей деятельность региональной базовой площадки по обеспечению внедрения (применения) системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в ДО |  |  |
| 1.1 | Разработка локальных актов, обеспечивающих деятельность РБП по реализации системы (целевой модели) сетевого наставничества. | Приказ руководителя ДОО «Об организации работы региональной базовой площадки в рамках реализации мероприятий по реализации целевой модели сетевого наставничества». Положение о региональной базовой площадке МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска» (в форме сетевого взаимодействия)по апробации и внедрению реализации целевой модели наставничества. Положение о рабочей группе по реализации целевой модели наставничества в дошкольной образовательной организации. Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» Приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. |
| 1.2 | Обсуждение проекта Программы региональной базовой площадки по апробации и внедрению целевой модели сетевого наставничества. | Проект Программы региональной базовой площадки по апробации и внедрению реализации целевой модели наставничества. |
| 1.3 | Корректировка и утверждение Программы по апробации и внедрению целевой модели сетевого наставничества | Программа региональной базовой площадки Программы региональной базовой площадки по апробации и внедрению целевой модели наставничества |
| 1..4. | Организация контактов с различными структурами по проблемам наставничества во внешнем контуре. | Заключение договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний с МОАУ «СОШ № 43 г. Орска», ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска, МУ ЦПППН "Гармония" г.Орска. Формирование совета наставников и выбор куратора, отвечающего за реализацию персонализированных программ наставничества. |
| 2. Изучение и анализ нормативных правовых актов, педагогической и методической литературы, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного образования |  |  |
| 2.1. | Изучение методической и специальной литературы по проблеме наставничества в дошкольном образовательном учреждении. | Перечень нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней по проблеме наставничества в дошкольном образовательном учреждении |
| 2.2. | Анализ педагогической и методической литера туры по вопросам наставничества в дошкольном образовательном учреждении. | Аннотированный список литературы и образовательных Интернет-ресурсов по вопросам наставничества в дошкольном образовательном учреждении. |

| II этап. Основной ( январь 2024г – сентябрь 2025г.) 1.Организация и проведение методических мероприятий способствующих эффективной реализации программы воспитания |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Повышение квалификации педагогов РБП по вопросам наставничества в дошкольных образовательных организациях в рамках курсов повышения квалификации | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах наставничества на уровне дошкольного образования. |
| 1.2. | Разработка и распространение методических материалов по вопросам реализации целевой модели сетевого наставничества | Публикация методических материалов по вопросам реализации целевой модели сетевого наставничества дошкольной образовательной организации на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска https://56.orsksadik.ru/ |
| 1.3. | Диссеминация педагогического опыта реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области. | Организация методических мероприятий межсетевого, муниципального и регионального уровней. Публикация статей в журналах, сборниках, размещение материалов БРП на площадках педагогических интернет - сообществ. Участие в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях |
| 1.4. | Создание сети образовательных организаций г. Орска как центров накопления и диссеминации лучших практик по реализации модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области | Представление опыта ДО г.Орска по реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области. |
| 2. Выработка управленческих решений по внедрению и реализации целевой модели наставничества в дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 2.1. | Мониторинг реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области | Чек листы по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области. Реализация персонализированных программ наставничества, оценка личностно-профессиональных изменений наставника и наставляемого (мотивационно-личностные характеристики, наращивание компетенций, профессиональный рост, социальная активность). |
| 2.2. | Разработка системы управленческого контроля реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольных образовательных организациях Оренбургской области | Пакет диагностического инструментария. |
| 3. Информирование педагогического сообщества о деятельности базовой площадки |  |  |
| 3.1. | Размещение материалов базовой региональной площадки на странице сайта образовательной организации , на сайте ИМЦ г.Орска | Страница «Базовая региональная площадка» на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска https://56.orsksadik.ru |
| 3.2. | Размещение материалов лучших образовательных практик по апробации и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО г.Орска и Оренбургской области. | Страница «Реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО» на площадке ru.padlet.com |
| III.Заключительный ( сентябрь - декабрь 2025г.) |  |  |
| 1.1. | Повторная диагностика профессиональных дефицитов |  |
| 1.2. | Мониторинг результатов внедрения (применения) системы (целевой модели) сетевого наставничества, рефлексия (саморефлексия), поощрение наставников и наставляемых |  |
| 1.3 | Разработка стратегии дальнейших действий по методическому сопровождению педагогических работников. |  |

IV. Механизмы деятельности базовой региональной площадки

К механизмам деятельности базовой площадки относятся:

1. Межсетевое взаимодействие – реализация Программы базовой региональной площадки в форме сетевого взаимодействия МДОАУ «Детский сад №56 г.Орска», МОАУ «СОШ № 43 г.Орска», ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска, МУ ЦПППН "Гармония" г.Орск.

2. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность региональной базовой площадки.

3. Формирование банка кейсов (лучшие практики, новые формы и технологии инновационного педагогического опыта в сфере сетевого наставничества).

4. Мониторинг внедрения модели сетевого наставничества в деятельность ДО.

5. Информирование о деятельности региональной базовой площадки через сайт образовательной организации и Интернет-площадку на ресурсе ru.padlet.com

6. Оказание методической помощи дошкольным образовательным организациям, реализующим целевую модель сетевого наставничества.

V. Средства контроля и обеспечение достоверности результатов.

Управление программой осуществляет руководитель РПБ, который выполняет следующие функции:

- обеспечивает качественную подготовку сотрудников базовой площадки;

- осуществляет информационную поддержку предъявления результатов деятельности базовой площадки;

- организует и контролирует деятельность по функционированию площадки.

Контролирующая деятельность за реализацией Программы БРП представлена в виде двух компонентов:

1. Внешний контроль - мониторинг результатов реализации мероприятий базовой площадки осуществляется ГБУ РЦРО путем сбора, обработки и анализа информации 1 раз в год.

2. Внутренний контроль:

- Административный контроль (промежуточный, итоговый)- осуществляется руководителем региональной базовой площадки

- Самоконтроль (самодиагностика) – реализуется участниками рабочей группы БРП.

Направления контроля:

1. Анализ хода выполнения Программы БРП (промежуточный, итоговый контроль).

2. Мониторинг реализации внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях БРП.

3. Продуктивность (продукты программы)

4. Вносимые корректировки и их обоснование.

Информация о результатах мониторинга мероприятий базовой площадки носит публичный характер и размещается на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска  https://56.orsksa

VI. Перечень научных и учебно-методических разработок по направлению проекта (программы)

1. Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации о25.12.2019 № Р-145).

2. Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования,в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145).

3. Журавлева, Н.Н. Организация наставничества как необходимое условие управления качеством образования[Электронный ресурс] / Н. Н. Журавлева, И. А. Талышинская// Вестник педагогических инноваций. - 2022. - №2. - С.14-22.

4. Качина, Т.В.Фестиваль практик наставничества: обмен опытом и идеями, экспертиза содержания, совместное продвижение к пониманию сути понятия и многообразия наставничества [Текст] / Т. В. Качина// Методист. - 2022. - №7. - С.2-4.

5. Организационно-методическое обеспечение наставничества в профессиональной подготовке будущих педагогов [Электронный ресурс] / В. А. Адольф [и др.]// Народное образование. - 2022. - №3. - С.115-120.

6. Сасарина, Е. Целевая модель наставничества педагога в школе: с чего начать? [Электронный ресурс] / Е. Сасарина// Директор школы. - 2022. - №8. - С.15-22.

7. Черноусова, Л.Н.Проект наставничества: от идеи к результату [Текст] / Л. Н. Черноусова// Методист. - 2022. - №8. - С.27-29.

8.Донецкая, В.В. Наставничество - путь к успеху молодого педагога [Текст] / В. В. Донецкая // Практические советы учителю. - 2020. - №1. - С.1-4.

8. Нугуманова, Л.Н.Наставничество как форма непрерывного образования и профессиональной самореализации педагога [Электронный ресурс] / Л.Н. Нугуманова, Т.В. Яковенко // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 60-4. – С. 302-305.

9. Еремина, Т. Как организовать наставничество в детском саду. Положение и карта оценки [Электронный ресурс] / Т. Еремина // Справочник руководителя дошкольного учреждения. - 2019. - №9. - С. 40-50.

10.Иванова, Л.П. Программа сетевого взаимодействия колледжа с образовательными организациями как механизм сопровождения молодых педагогов [Текст] / Л. П. Иванова, А. А. Архипова // Научные исследования в образовании. Прилож. к журналу "Проф. образование. Столица". - 2018. - №2. - С.28-30.

11.Нугуманова, Л.Н. Наставничество как способ преодоления профессиональных дефицитов педагога [Текст] / Л. Н. Нугуманова // Профессиональное образование. Столица. - №9. - 2018. - С. 34-38.

VII. Ресурсное обеспечение деятельности базовой площадки

Нормативно-правовое обеспечение:

Приказ руководителя ДОО «Об организации работы региональной базовой площадки в рамках реализации целевой модели наставничества в ДО». Положение о региональной базовой площадке МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска»  (в форме сетевого взаимодействия) по апробации и внедрению реализации целевой модели наставничества. Положение о рабочей группе по реализации целевой модели наставничества в дошкольной образовательной организации. Договора о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний с МОАУ «СОШ № 43 г. Орска», ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска, МУ ЦПППН "Гармония" г.Орск.

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение:

Программа региональной базовой площадки, методические рекомендации по реализации целевой модели наставничества в ДО, критерии и показатели внедрения  целевой модели наставничества в ДО г.Орска, банк методических материалов (кейсов) инновационного педагогического опыта внедрения целевой модели наставничества в ДОО.

Информационное обеспечение:

Информационные центры на сайте образовательной организации и на ресурсе ru.padlet.com.

Кадровое обеспечение:

Кадровая обеспеченность ДОУ:

| Численность работников всего | 94 |
| --- | --- |
| Из них: | Административный состав: 3 Педагогический: 44 в том числе: воспитатели – 35 чел. старшие воспитатели -2 чел. музыкальные руководители – 3 чел. инструкторы по физической культуре - 2 чел. педагог - психолог -1 чел. учитель-логопед – 1 чел. Учебно- вспомогательный персонал: младшие воспитатели- 23 чел. |
| Образование работников Учреждения. Процент работников, имеющих: | высшее профессиональное – 6 % высшее профессиональное педагогическое – 24% среднее профессиональное – 39 % среднее профессиональное педагогическое – 22% общее среднее образование – 9% |
| Прочие данные | процент вакансий в Учреждении – 0 % процент текучести кадров (доля сотрудников, уволившихся из Учреждения на протяжении 2022 г.- 0,5% |
| Данные о возрастном составе педагогических кадров | До 20 лет – 0 чел. моложе 25 лет – 1 чел. (2,2 %) от 25-29 лет – 4 чел. (9 %) от 30-39 лет – 15 чел. (34 %) от 40-44 лет – 7 чел. (16 %) от 45-49 лет – 5 чел. (11,3 %) от 50-54 лет – 5 чел. (11,3 %) от 55-59 лет – 2 чел.(4,5 %) старше 60 лет – 5 чел. (11,3 %) |
| Данные о стаже работы педагогических кадров | от 0-5 лет – 13 чел. (30 %) от 5-10 лет – 7 чел. (16 %) от 10-15 лет – 3 чел. (6,8 %) от 15-20 – 6 чел. (13,6 %) от 20 и более – 9 чел. (20,4 %) от 35 лет – 6 чел. (13,6 %) |
| Данные об образовании педагогических кадров | высшее педагогическое – 20 чел. (45 %) среднее профессиональное педагогическое – 24 чел. (55 %) неполное высшее – 0 чел. |
| Данные о квалификационных категориях педагогических кадров | Высшая категория - 16 I категория - 20 Соответствие - 3 без категории - 5 |

Анализ квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к его повышению. Из таблиц видно, что по стажу работы педагогический коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов. Средний возраст коллектива составляет 34 – 38 лет, что говорит о его мобильности, креативности и способности к саморазвитию.

МДОАУ «ЦРР – д/с № 56» г. Орска» перешел на применение профессиональных стандартов. Из 44 педагогических работников Учреждения все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».

Материально-техническое обеспечение:

Дошкольное учреждение обеспечено компьютерами, информационно-телекоммуникационными сетями, аппаратно- программными средствами. В наличии следующее оборудование: электронная почта; 8 сетевых точек выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Диалог» г.Орска.

| Наименование оборудования | количество | Целевое назначение | Место расположения | пользователи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1здание(Ялтинская89а) |  | Выход в Интернет, работа с планированием образовательной деятельности, подготовка к занятиям и их проведение, самообразование, мероприятий с детьми, педагогами и родителями | 1здание(Ялтинская89а) |  |
| Персональный компьютер принтер цветной сканер | 2 1 1 |  | кабинет старшего воспитателя оборудовано рабочее место педагога | Старший воспитатель педагоги |
| 2 здание(Комарова ,34) |  |  | 2 здание(Комарова ,34) |  |
| Персональный компьютер принтер цветной сканер | 1 1 1 |  | кабинет старшего воспитателя | Старший воспитатель педагоги |
| Персональный компьютер принтер | 1 1 | Выход в Интернет, работа с отчётной документацией, электронной почтой и т.д | Кабинет заведующей | заведующий |
| Персональный компьютер Принтер сканер | 4 2 1 | Выход в Интернет, работа с отчётной документацией, электронной почтой и т.д |  | Бухгалтера, заместитель заведующего по АХР, делопроизводитель, педагоги |

Наличие ТСО в образовательном учреждении.

Дошкольное учреждение обеспечено компьютерами, информационно-телекоммуникационными сетями, аппаратно- программными средствами.

| Наименование оборудования | количество | Целевое назначение | Место расположения | пользователи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| интерактивный учебный центр- SMART Table 230i | 1 | Стол совместим с ноутбуком, проектором, экраном, интернетом. Работа на интерактивном столе способствует развитию у детей когнитивных, социальных и моторных навыков. | музыкальный зал, используется по расписанию | воспитанники всех групп под руководством воспитателя |
| проектор с экраном | 2 | Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала | Переносной, используется во всех группах | воспитанники всех групп под руководством воспитателя |

Финансово-экономическое обеспечение:

За счет внебюджетных источников.

VIII . Календарный план по апробации и  внедрению целевой модели наставничества (ЦМН) на 2023-2024 уч.г.

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Создание организационно-управленческих и информационных условий внедрения и реализации целевой модели наставничества в ДО |  |  |  |
| 1.2. | Издание приказа «Об организации работы региональной (базовой) площадки в рамках реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО». | сентябрь 2023 г. | Заведующая ДОУ Золотоверхова Г.В. | Приказ руководителя ДОО «Об организации работы региональной базовой площадки по реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО». Положение о региональной базовой площадке МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска» по апробации и внедрению реализации целевой модели сетевого наставничества. Положение о рабочей группе по реализации целевой модели сетевого наставничества в дошкольной образовательной организации. |
| 1.3 | «Проектирование деятельности региональной (базовой) площадки по реализации целевой модели наставничества в ДО». - Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества. Разработка и утверждение положения о региональной (базовой) площадки и программы деятельности базовой площадки - Разработка и утверждение плана работы региональной (базовой) площадки на 2022-2023 уч. год | Октябрь 2023 г. | Сударчикова Л.Г. – к. пед.н., доцент, методист ИМЦ УО г. Орска; Заведующая ДОО Золотоверхова Г.В. Рабочая группа РБП | План мероприятий по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ДОО. Положение «О региональной (базовой) площадки по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО». План работы региональной (базовой) площадки на 2023-2024 учебный год. |
| 1.4 | Заключение договоров с различными структурами по проблемам сетевого наставничества во внешнем контуре. | Ноябрь 2023г. | Сударчикова Л.Г. – к. п.н., доцент, методист ИМЦ УО г. Орска; Заведующая ДОУ Золотоверхова Г.В. | Договора о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний с МОАУ «СОШ № 43 г. Орска», ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска, МУ ЦПППН "Гармония" г.Орск Формирование совета наставников и выбор куратора, отвечающего за реализацию персонализированных программ наставничества. |
| 1.5 | «Обсуждение результатов деятельности региональной (базовой) площадки по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО за 2023-2024 учебный год и задач на 2024-2025 учебный год». | май 2024г. | Сударчикова Л.Г. – к. пед.н., доцент, методист ИМЦ УО г. Орска; Заведующая ДОУ Золотоверхова Г.В. Рабочая группа | Аналитический отчет о результатах деятельности РБП за 2023-24 уч. Год. План работы региональной (базовой) площадки по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДО на 2024-2025 учебный год. |
| 1.6 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | в течение 2023-24 уч. г. | Рабочая группа РБП | Публикации в CMИ, в том числе электронных, на страницах официального сайта НМЦ, ГАПОУ и ДО о ходе внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. |
| 2. | Мониторинг условий и аналитическое обеспечение внедрения и реализации целевой модели наставничества в ДО |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг условий реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО: (нормативно-правовые, кадровые, информационно-методические, финансово-экономические, материально-технические) | Октябрь-декабрь 2023г. | Заведующая ДОО Золотоверхова Г.В. Рабочая группа РБП | Аналитическая справка о результатах мониторинга условий для внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. |
| 2.2 | Мониторинг создания психолого-педагогических условий для внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. |  |  |  |
| 3. | Обеспечение научно-методического сопровождения по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ДО |  |  |  |
| 3.1 | Создание методических рекомендаций по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | Декабрь 2023г. | Сударчикова Л.Г. – к. п.н., доцент, методист ИМЦ УО г.Орска; Рабочая группа | Методические рекомендации по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. |
| 3.2 | Проведение консультаций для участников региональной (базовой) площадки по внедрению и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | в течение 2023-24 уч. г. | Руководители площадки Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю. | Консультации по запросу. |
| 3.4 | Научно-методическое сопровождение и общая координация деятельности региональных (базовых) площадок по внедрению и реализации целевой модели наставничества в ДОО. | в течение 2023-24 уч. г. | Сударчикова Л.Г. – к. пед.н., доцент, методист ИМЦ УО г. Орска. | Обобщенный опыт работы по направлению деятельности региональной (базовой) площадки |
| 3.5. | Роль наставничества в дошкольной образовательной организации. | Февраль 2024г. | Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю. | Семинар в форме сетевого взаимодействия. |
| 3.6. | - Методологические основы и ключевые положения системы (целевой модели) наставничества. - Методические рекомендации по разработке системы ( целевой модели) сетевого наставничества в ДО. - Формы наставничества педагогических работников в образовательной организации. | апрель 2024г. | Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю. | Семинар в форме сетевого взаимодействия. |
| 4. | Развитие кадрового ресурса региональной (базовой) площадки образовательной организация |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителя и педагогов ДОО по вопросам внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | в течение 2023-24 уч. г. | Сударчикова Л.Г. – к. пед.н., доцент, методист ИМЦ УО г. Орска; Заведующая ДОУ | План-график прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО Участие в методических мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества в ДОО, в том числе в режиме онлайн |
| 4.2 | Организации дистанционного обучения педагогов ДОО |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение повышения квалификации внутри образовательной организации. | в течение 2023—24уч. г. | Руководители площадки Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю. | Программа повышения квалификации, разработанная ДОО. |
| 4.4 | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности ДОО. | в течение 2023-24 уч. г. | Сударчикова Л.Г. – к. п.н., доцент, методист ИМЦ УО г.Орска; Заведующая ДОУ Рабочая группа РБП | Публикации статей в сборниках научно-практических конференций, участие в конкурсах (в ОО, районных, областных, всероссийских). |

5.Формы оказания помощи образовательным организациям, осуществляющим деятельность по образовательным программам дошкольного образования в осуществлении инновационной  деятельности в процессе внедрения и реализации программы наставничества

| № | Содержания деятельности | Форма оказания помощи |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Разработка и распространение методических материалов по вопросам внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | Публикация методических материалов по вопросам по вопросам внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДО на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска https://56.orsksadik.ru/ |
| 5.2 | Диссеминация педагогического опыта по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества в ДОО Оренбургской области. Создание в образовательных организациях г. Орска центров диссеминации лучших практик внедрения и реализации целевой модели сетевого наставничества в ДОО. | Формирование муниципального банка кейсов (лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического опыта в сфере наставничества). Публикация на площадке ru.padlet.co |