1. Каткое описание проекта

Проект " Педагогический кванториум «ВОСПИТАТЕЛЬ–этокруто!»"направлен на оказание методической, психолого-педагогической и социальной поддержки молодых специалистов ДО( 1й год работы),студентовОрского гуманитарно-технологического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» и ГАПОУ "Педколледж" г. Орска, выпускников 9,11 классов школ г.Орска (выбравших профессию педагога)  для их профессионального роста, и, как следствие повышение престижа профессии воспитателя и  кадровое обеспечение дошкольных организаций молодыми специалистами с профильным образованием.

Проект предполагает создание педагогического кванториума ( информационно-практической площадки для развития кадрового потенциала ДО), как формы эффективного взаимодействия будущих и молодых  воспитателей с педагогами ДО с целью профессионального роста через погружение в практическую деятельность.

В проекте будут реализованы несколько направлений.

Информационное направление «Я-воспитатель!» (создание платформы «NETBOARD.ME» для обмена опытом и демонстрации творчества молодых воспитателей, организации интернет-пространства дляпрофессиональногообщения, используя различные месенжеры и соц.сети для формированияпозитивногомненияодеятельностипедагога и престижа профессии воспитатель).

Методическое направление «Педагогическая копилка» (организация методической поддержки – семинары, мастер-классы, направленные на  развитиеинновационнойдеятельности молодых педагогов и студентов, тренинги личностного роста,практикум).

Данный проект разработан на основе анализа современного состояния  образовательно-методической и информационной среды дошкольной организации № 56 г.Орска , в результате которого был сделан следующий вывод: администрация дошкольного учреждения и педагогический коллектив  готовы к созданию площадки-практикума (кванториума) для студентов педагогических учреждений  и молодых специалистов.

- Учреждение расположено в Октябрьском районе г. Орска в двух зданиях.Здания Детского сада построены по типовому проекту. Проектная наполняемость на 560 мест. Общая площадь для нужд образовательного процесса, 4565,5 кв. м.; в каждом здании два методических кабинета площадью по 36кв.м.

- Учреждение на протяжении 10 лет является базой для прохождения практикума студентов ГАПОУ "Педколледж" г. Орска;

- Учреждение на протяжении 20 лет является региональной инновационной  площадкой:

С 2023г.г. – РБП по теме:"Перспективы роста. Наставничество, как модель эффективного педагогического сопровождения  участников образовательных отношений дошкольных организаций   на основе сетевого взаимодействия»

- в МДОАУ «ЦРР – д/с № 56» г. Орска» в 2023 году реализуется  11 дополнительных общеразвивающих программ по трём направлениям: социально-гуманитарному, художественному и физкультурно-спортивному;

– в Учреждении сформирован педагогический коллектив, который имеет квалификацию и педагогический опыт, необходимые для качественной реализации всего Образовательной программы дошкольного образования Учреждения   в соответствии с ФГОС ДО (процент работников, имеющих высшее профессиональное педагогическое – 30%, среднее профессиональное – 39 % . Высшая категория – 16 чел., I категория – 20 чел.);

-      в Учреждении  создано единое информационное пространство. Имеется следующее оборудование: электронная почта; выход в Интернет; разработан и действует сайт Учреждения.

Уникальность проекта  в том, что он будет направлен на будущего специалиста дошкольного учреждения: создаст  благоприятный социально-психологический климат для профессионального общения, личностного роста, что в конечном итоге повысит  престиж профессии воспитателя и  обеспечит дошкольные организации молодыми специалистами с профильным образованием.

2. Актуальность / обоснование социальнойзначимости

«Топ,топ, топает малыш!»… Наше маленькое чудо  идет в детский сад. И замирает сердце каждого родителя:  кто и как встретит ребенка на пороге дошкольного учреждения. Каким будет воспитатель у малыша?  Ведь это фактически первый человек, который введет ребёнка в социум, научит общению и даст первоначальные знания и общие понятия, позволяющие малышу ориентироваться. Именно воспитатель  прочертит первые граница между “хочу” и “нельзя”, между “не хочу” и “надо”. Сможет ли он сделать это  максимально тактично и грамотно, чтобы ни в коем разе не поранить подвижную психику ребёнка?

Сегодня в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и государства в сфере образования, воспитатель должен дать детям больше, чем просто знания, сформировать намного больше, чем просто умения и навыки. Ведь от него зависит будущее воспитанников, то, какой курс примет каждый из них в жизни, какими принципами будет руководствоваться, какие цели станут приоритетными, смогут ли они, сегодняшние воспитанники, стать высочайшими мастерами своего дела, патриотами своей Родины.

По значимости профессию воспитателя смело можно ставить на одну ступень с ученым и исследователем, строителем и военным. По сложности – с хирургом и сапёром. По степени ответственности – с судьей. С той лишь разницей, что судья руководствуется законами, а главным судьей воспитателя является его собственная совесть.

Специфика труда педагога заключается в том, что в качестве объекта этого труда выступает ребенок, а каждый ребенок – неповторимое и уникальное творение природы. Профессионализм педагога и успех его воспитанников  — неразрывны, непрофессионал может лишить ребенка веры в себя, затормозить его развитие.

Несомненно, воспитатель – это профессия, в которой нет места неучам и дилетантам!!

Но вот проблема: катастрофическая нехватка квалифицированных кадров в дошкольных учреждениях! Например: ежегодно оренбургскийпед.университет выпускает порядка 450 юных педагогов. И это только очники. По данным вуза, лишь 50-60% из них несут свои дипломы в школы и детские сады. 10-12% отсеиваются уже после первого года работы. Поэтому в школы и дошкольные учреждения вынуждены принимать на работу людей с непрофильным образованием. То же самое происходит и в нашем г.Орске. В городе два педагогических  учебных заведения: Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» и ГАПОУ "Педколледж" г. Орска каждый год выпускает более 215 специалистов дошкольного образования, но в дошкольные учреждения приходят единицы. (в 2023 г. только 45 пошли работать по специальности).

Для выпускников характерен низкий уровень психологической устойчивости. У одних это выливается в низкую мотивацию в деятельности по профилю, отсутствие интереса к глубокой содержательной работе с детьми. Другие – при наличии мотивации и недостаточным владением практическими инструментами – оказываются слабыми перед трудностями профессии. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и педагоги с многолетним стажем, а родители и коллеги ожидают от них столь же безупречного профессионализма. И те, и другие часто меняют место работы или вообще уходят из профессии. Но именно молодые педагоги являются наиболее ресурсозначимыми в решении кадровых проблем.

Что делать, как показать молодым педагогам  социальную привлекательность и престиж  работы по специальности.

Уникальность данного проекта в том, что он нацелен на соединение богатого практического опыта педагогов со стажем и энергию, амбициозность, оптимизм студентов.Возможностьуслышать, увидеть лучших педагогов, стать активными участниками исследовательских проектов с детьми и родителями.Мы считаем,  проект поможет будущим педагогам погрузиться в атмосферу детского сада, зажжёт в них искру профессионального интереса.

Особое значение в данных условиях приобретает быстрая успешная  адаптация молодых педагогов в муниципальной системе дошкольного образования.

3. Цель и задачи проекта

Цель: создание педагогического КВАНТОРИУМА,  как формы эффективного взаимодействия молодых специалистов и будущих воспитателей с педагогами ДО с целью профессионального роста и успешной  адаптации в муниципальной системе дошкольного образования.

Задачи проекта:

1.Создать условия для деятельности кванториума, обеспечить техническое и информационное сопровождение проекта.

2..Обеспечить психологически комфортный климат среди  участников кванториума  с целью успешной адаптации будущих педагогов  в профессиональной деятельности.

3.Повысить профессиональную компетентность молодых педагогов черезосвоение технологии самопрезентации, личностный  рост, формирование общепедагогических, предметных, психолого-педагогических компетенций, в томчисле через организацию стажировок  на  базе МДОАУ № 56 г.Орска.

5. Целевая группа

Целевая аудитория –  молодые специалисты ДО( 1-й год работы),студенты ОГТИ и ГППОУ «Педколледж» г.Орска, выпускники 9,11 классов школ № 15,43 ( выбравших профессию педагога)

6. Сроки реализации проекта

Начало реализации проекта –1 января 24 г.

Завершение проекта –1 января  2024 года.

7. Партнеры проекта

Управление образования

ИМЦ

- Орский гуманитарно-технологического институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет».

-    ГАПОУ "Педколледж" г. Орска.

- СОШ № 15,43 г.Орска

9. Ожидаемые результаты проекта

Количественные:

- Вовлечены в  деятельность кванториума  на базе МДОАУ№ 56  не менее 70%  студентов ГАПОУ "Педколледж" г. Орска (ориентировочно 30-40 человек), 50%  студентов «Дошкольного отделения»  ОГТИ  (филиала)  ФГБОУ высшего образования «Оренбургский государственный университет» ( ориентировочно 20 чел.).

- Увеличится доля молодых педагогов,оставшихся работать после 1 года – 2 лет/ 3-х лет работы, закрепившихся в профессии (100 % адаптации молодых педагогов).

- Повысится профессиональный уровень молодых педагогов: будутсформированы профессиональные умения, накоплен педагогический опыт,который они смогут применять в образовательном процессе с детьми, привзаимодействии с родителями (не менее 50% продемонстрируют полученныезнания в методических разработках, участия в конкурсах профессионального мастерства, в грантовой деятельности, педагогических фестивалях, научно-практических конференциях)

- молодые педагоги будут обеспечены информационным пространством для

обсуждения и решения профессиональных вопросов с педагогами –стажистами на платформе «NETBOARD.ME»-

- Благодаря реализации данного проекта повысится профессиональное мастерство молодых и будущих педагогов, что позволит обеспечить им высокий уровень заработной платы.

Качественные:

- Создана  психологически комфортная  среды для развития и повышения педагогических компетенций  молодых специалистов и студентов.

-Участие в профессиональном объединении воспитателей дошкольной организации, возможность профессионального общения и роста.

- Максимально полное раскрытие потенциала личности, необходимое дляуспешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Инструменты для реализации проекта:

Нормативно-правовые инструменты: документы, регламентирующие данный вид деятельности;

Организационно-структурные :привлечение к сетевому взаимодействию Орский гуманитарно-технологического институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» , ГАПОУ "Педколледж" г. Орска, СОШ№ 15,43 г.Орска

Кадровые инструменты: привлечение квалифицированных педагогов-стажистов, педагогов-наставников, педагогов-методистов, научных работников  и опытных руководителей-менеджеров.

Финансовые инструменты: привлечение дополнительных источников финансирования из средств бюджета, внебюджетных источников ДОО (доход от оказания платных образовательных услуг, благотворительной помощи юридических и физических лиц).

Материально-технические инструменты:создание информационно среды дошкольной организации путем увеличения интерактивных средств обучения.

Организация/проект в сети интернет:

1.Размещение проекта на сайте МДОАУ № 56 г.Орска  - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru

2. Продвижение проекта через СМИ

3.Публикации в ВКсообществе:https://vk.com/mdoay56

4. Публикации на образовательных порталах: https://www.prodlenka.org  ;http://www.maam.ru ; https://infourok.ru

| Дата проведения мероприятия/ этапа *для мероприятия требуется конкретная дата | Место проведения этапа/мероприятия | Название этапа/мероприятия, краткое содержание этапа/мероприятия | Ожидаемое кол-во участников | Планируется ли освещение в СМИ, приглашение представителей БФ «Синара» на мероприятие, фото и видеосъемка? *что именно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03. 24 г по 30.04.24г. | МДОАУ 56 | I.Организационный | 115 | Да,планируется. Публикации в ВКсообществе: https://vk.com/mdoay56. Размещение проекта на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru. |
| 18.03.-18.04.24г. | МДОАУ 56, ГАПОУ "Педколледж" г. Орска, г.Орска, ОГТИ г.Орска | 1.1.Создание рабочей группы (составление плана деятельности кванториума) 1.2.Привлечение социальных партнеров для реализации проекта, социальных партнеров в лице родительской общественности, работников образовательных организаций, студентов пед.вузов, молодых специалистов. | 15 | Публикация на сайте МДОАУ № 56 г.Орска https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 25.03.-25.04.24г. |  | 1.3. Создание условия для реализации проекта (заключить договора на приобретение и поставку оборудования) # 1.4. Приобретение оборудования (Проектор.монитор, системный блок, принтер) | 5 | Отчетна сайте МДОАУ № 56 г.Орскаhttps://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 25.03.-30.04.2024г. | Сайт ДОО , платформа«NETBOARD. ME» | 1.5.Создание информационный онлайн ресурс проекта, обеспечить информационное сопровождение проекта. (Создать раздел квантуриума «Я –воспитатель» на сайте ДОО, создать платформу «NETBOARD.ME» для обмена опытом и демонстрации творчества молодых воспитателей) | 4 | Отчетна сайте МДОАУ № 56 г.Орскаhttps://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 01.05.2024 - 01.10.2024 | МДОАУ 56 | II.Основной. 2.1. Повышение профессиональной компетентности молодых педагогов и студентов педагогических вузовг.Орска | 100 | Да,планируется. Фотоотчет, видео, публикации в ВКсообществе: https://vk.com/mdoay56. Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 01.05.2024 - 01.10.2024 | Размещение Информации на платформе «NETBOARD.ME» | 2.1.1.Психологопедагогическое просвещение(публикации просветительского характера психолого - педагогической направленности на платформе «NETBOARD.ME», Индивидуальные психолого - педагогические консультации в офлайн и онлайн формате) | 50 | Да,планируется. Фотоотчет, видео, публикации в ВКсообществе: https://vk.com/mdoay56. Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 01.04.2024 - 01.09.2024 |  | 2.1.2. Проведение стажировок на базе МДОАУ № 56 (Организация и проведение мастер-классов, открытых уроков /занятий (офлайн, онлайн, смешанный формат), видеоуроков / занятий, семинаров, встреч с педагогами стажистами (по плану деятельности кванториума ) | 45 | Да,планируется. Фотоотчет, видео, публикации в ВКсообществе: https://vk.com/mdoay56. Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 01.09.2024 - 01.02.2025 | МДОАУ 56, ГАПОУ "Педколледж" г. Орска, г.Орска, ОГТИ г.Орска | III. Итоговый | 100 | Да,планируется. Приглашение СМИ Фотоотчет, видео, публикации в ВКсообществе: https://vk.com/mdoay56. Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| 25.09.2024г. |  | 3.1.Проведение фестиваля « Я –воспитатель и это круто!» | 50 | Приглашение СМИ Фотоотчет, видео, публикации в ВКсообществе:https://vk.com/mdoay56 |
| Октябрь – ноябрь 2024г. |  | 3.2.Методическое сопровождение и организация участия молодых педагогов в конкурсе «Лучший конспект занятия с использованиемSMART- доски » | 40 | Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| Декабрь 2024г. |  | 3.3.Анализ результативности реализации проекта | 2 | Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |
| Январь – февраль 2025г. |  | 3.4.Проведение мониторинга удовлетворенности молодых педагогов и студентов мероприятиями в рамках кванториума. Планирование работы на 2025-2026г. | 5 | Отчет на сайте МДОАУ № 56 г.Орска - https://mdoau56-orsk.gosuslugi.ru |

4. Характеристика участников:

| № | должность | ФИО | Образование | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий | Золотоверхова Галина Викторовна | высшее | Почетный работник образования РФ, «Лидер образования», награждена Почетными грамотами и Дипломами Министерства образования Оренбургской области и управления образования администрации города Орска. стаж работы 37 лет, стаж руководителем 26 лет. |
| 2 | Старший воспитатель | Рахматуллина Наталья Геннадьевна | высшее | старший воспитатель ВКК МДОАУ №56, Почетный работник образования РФ, эксперт ДО, общий стаж педагогической работы 42 года, в должности старшего воспитателя -23 года. 2011 года по 2023 - руководитель РБП Оренбургской обл. |
| 3 | Старший воспитатель | Батурина Наталья Юрьевна | высшее | старший воспитатель ВКК МДОАУ №56, Награждена Грамотой Министерства обр. Оренбургской обл, эксперт МКДО, общий стаж педагогической работы 18лет, в должности старшего воспитателя 7 лет |

Деятельность после завершения гранта.

Ее обеспечение с финансовой точки зрения

Кванториум  будет продолжать функционировать как форма взаимодействия студентов и  молодых педагогов  с наставниками ДОдля повышения профессионального мастерства: ежегодно будет избираться актив кванториума, составляться план работы, включающий методическую поддержку, психолого-педагогическую, повышение ИКТ-компетентности и освоение цифровых технологий.

Перспектива развития проекта - систематизация и углубление работы с наставниками  ДО – развитие института наставничества , введение дополнительных направлений работы – по мере востребованности у студентов и  молодых педагогов

Для финансового обеспечения проекта будут привлечены: доходы от платных дополнительных услуг, участия ДОО в грантовой деятельности на различных уровнях, пожертвования спонсоров.

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем.

1.Расширение спектра платных дополнительных услуг, внедрение дополнительных общеразвивающих программ в целях расширения внебюджетного фонда и использование его для расширения деятельности кванториума.

2. Участие ДОО в грантовой деятельности на различных уровнях.

3. Привлечение спонсоров для оказания поддержки в приобретении нтерактивного оборудования для оснащения деятельности кванториума.