УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МДОАУ

«Детский сад №56 г.Орска»

___________/ЗолотоверховаГ.В.

План работы региональной базовой площадки

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад №56 №Надежда» г.Орска»

на 2026- 2027 уч.г.

Тема: Перспективы роста. Сетевое наставничество как модель эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений дошкольных организаций.

Цель: разработка и внедрение в практику дошкольных организаций сетевого наставничества как целевой модели эффективного педагогического сопровождения участников образовательных отношений.

Задачи:

- формирование единого научно-методического сопровождения педагогических работников дошкольных организаций;

- развитие стратегических партнерских отношений в сфере сетевого наставничества;

- обеспечение сопровождения педагогов, нуждающихся в методической поддержке, в том числе молодых специалистов, через организацию системы сетевого наставничества;

- повышение правового и социально-профессионального статуса педагогов-наставников;

- определение точек роста профессионального и карьерного лифта высокопрофессиональных педагогов, работающих в режиме развития;

- оказание методической помощи в реализации различных форм и видов сетевого наставничества педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Основная цель | Сроки проведения |  | Ответственные | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и запуск региональной целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Инструктивно-методическое совещание на базе ИМЦ г.Орска План деятельности региональных (базовой) площадки (РБП) МДОАУ г. Орска» на 2026- 2027уч.год | Согласование планирование деятельности РПБ на 2026г.- 2027уч.г. с планом ЦМ и ИМС г.Орска |  |  |  | По согласованию | Рахматуллина Н.Г, Батурина Н.Ю. –руководители РБП | Согласование плана работы региональной (базовой) площадки (РБП)МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56 «Надежда» г. Орска» на 2026 – 2027уч. год» с планом ЦМ и ИМС г.Орска |
| 1.3. | Заседание рабочей группы РБП МДОАУ №56 г.Орска по итогам деятельности за 2026-2027 уч. год | - Анализ деятельности РБП по реализации системы (целевой модели) наставничества |  |  |  | Декабрь 2026г. | Золотоверхова Г.В. –координатор РБП, Рахматуллина Н.Г, Батурина Н.Ю. –руководители РБП | - Отчет по итогам деятельности РБП по реализации системы (целевой модели) наставничества |
| 2. | Создание информационно-коммуникативного пространства для развития системы наставничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение материалов базовой региональной площадки на странице сайта образовательной организации , на сайте ИМЦ г.Орска |  |  |  | В течение года |  | Сударчикова Л.Г. - куратор РБП, Золотоверхова Г.В. –координатор РБП; Рахматуллина Н.Г, Батурина Н.Ю. –руководители РБП | Страница «Базовая региональная площадка» на сайте образовательной организации МДОАУ «ЦЦР – д/с № 56 «Надежда» г.Орска https://56.orsksadik.ru/ сайт ИМЦ г.Орска https://orsknmc.profiedu.ru/?section_id=68 |
| 2.3. | Размещение методических материалов и лучших образовательных практик по реализации целевой модели сетевого наставничества в ДО г.Орска |  |  |  | В течение года |  |  | Страница «Реализации целевой модели сетевого наставничества в ДО» на площадке ru.padlet.com, сайт ЦМ и ИМС г.Орска https://orsknmc.profiedu.ru/?section_id=68 |
| 3. | Научно-методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  | Основная цель |  |  | Сроки проведения | Ответственные | Прогнозируемый результат |
| 3.1. | Практикум. «Виды и организация режимных моментов в ДОО». (с участием молодых специалистов ДОО, студентов ГАПОУ «Педагогический колледж» г.Орска.) |  | - Изучение документация по организации образовательной деятельности. (табель посещаемости, утренний фильтр). - Посещение режимных моментов в утренний отрезок времени. - Показ режимных моментов в игровой форме. - Методические рекомендации по организации и проведению режимных моментов |  |  | октябрь 2026г. | Золотоверхова Г.В. –координатор РБП, Рахматуллина Н.Г, Батурина Н.Ю. –руководители РБП | Размещение материала на площадке ru.padlet.com , сайте ИМЦ г.Орска https://orsknmc.profiedu.ru/?section_id=68 |
| 3.2. | Воркшоп «Современные образовательные технологии». Практикум по применению интерактивных методов в дошкольном образовании в рамках сетевого наставничества. |  | Освоение студентами ГАПОУ и молодыми специалистами ДОО интерактивных методов в дошкольном образовании под руководством наставника и закрепление его на практике |  |  | 19.11.2026г | ММЦ г.Орска, МДОАУ № 56, Рахматуллина Н.Г., руководитель РСП | Размещение материала https://56.orsksadik.ru/ |
| 3.3. | «Дневник педагогических инвестиций» (Серия мастер-классов. Лучшие практики педагогов-наставников) # Опыт работы воспитателя 1К МДОАУ № 56 Зайцевой О.К. Опыт работы учителя-логопеда МДОАУ № 56 Петровой А.А. |  | Обобщение лучшего опыта педагогов-наставников |  |  | Январь 2027г. | Представители ДОО г.Орска, Золотоверхова Г.В. –координатор РБП Рахматуллина Н.Г, Батурина Н.Ю. –руководители РБП | Публикация лучшего педагогического опыта педагогов-наставников на платформах РБП «Реализации целевой модели сетевого наставничества в ДО» https://pedagogi56.netboard.me/dbznuqvwmqcvpsj/?tab=947253 |
| 3.4. | «Развитие профессиональной компетентности молодого специалиста и формирование навыков её саморазвития ». |  | Создание условий для выявление проблем в развитии профессиональной компетентности молодого специалиста и формирование навыков её саморазвития . |  |  | ММЦ г.Орска, МДОАУ № 56, Сударчикова Л.Г., кандидат педагогических наук, педагог-психолог Центра мониторинга и информационно -методического сопровождения образования УО администрации г.Орска, Рахматуллина Н.Г., руководитель РСП | 18.03.2027г. | Размещение материала на площадке ru.padlet.com , сайте ИМЦ г.Орскаhttps://orsknmc.profiedu.ru/?section_id=68 |