## Feuil1
Semaine (2h/semaine) |  | Date limite
2020-12-03 | 2020-12-21 | Recherches des informations pour commencer le projet | Etape 1
Vacances scolaires
Interrogation entreprise
2021-01-07 | 2021-01-11 | Mise en commun et validation prof | Etape 2
2021-01-14 | 2021-01-18 | Répartition des tâches
2021-01-21 | 2021-01-25
2021-01-28 | 2021-02-01
2021-02-04 | 2021-02-08 |  | Etape 3
2021-02-11 | 2021-02-15 | Réalisation des activités individuelles + travail maison
2021-02-18 | 2021-02-22
Vacances scolaires
2021-03-11 | 2021-03-15 | Recherches des solutions et réaliser une sélection (activités individuelles) | Etape 4
2021-03-18 | 2021-03-22 | Recherches des solutions et réaliser une sélection (activités collectives)
2018-03-25 | 2021-03-29 | Elaboration final support écrit notation du projet (partie contrôle continu /12pts)
2018-04-01 | 2018-04-05 |  | Etape 5
2021-04-08 | 2021-04-12 | Entrainement à l'oral (dossier + présentation terminé)
2021-04-15 | 2021-04-19
Vacances scolaires |  | Dernières modifications à apporter sur le support écrit et support oral
2021-05-06 | 2021-05-09 | Second entrainement à l'oral (facultative, sur la base du volontariat)
2021-05-13 | 2021-05-16 | Date prévisionnelle passage à l'oral