ПЛАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ

«Апробация и внедрение парциальной программы воспитания

«ОПОРА» для ДУШИ»»

наименование ДОО

Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта (программы).

| № п/п | Год реализации | Этап | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | Этап I (Подготовительный) | Мероприятие 1. Разработка и описание проекта, создание кадрового и нормативно-правового обеспечения реализации проекта. | 01.09.2024 | 30.10.2024 | Заключены соглашения о сотрудничестве и ресурсном обеспечении с организациями- участниками проекта. Разработан план, паспорт проекта, сформирована команда участников проекта, подготовлены и приняты ЛНА для обеспечения реализации проекта. |
| 2 | 2024 | Этап I (Подготовительный) | Мероприятие 2. Обеспечить организации участниковпроекта необходимым комплектом методических материалов программы духовно- нравственного и патриотического воспитания. | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Образовательные организации- участники проекта обеспечены необходимыми комплектами методических материалов программы духовно- нравственного и патриотического воспитания. |
| 3 | 2024 | Этап I (Подготовительный) | Мероприятие 3. Координация и обучение участников проекта. | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Согласованы совместные действия, педагоги обучены и получили первичные навыки для реализации Проекта. |
| 4 | 2024 | Этап I (Подготовительный) | Мероприятие 4. Интеграция программы воспитания с программами и планами ДОУ и педагогов с замещением регионального компонента программы воспитания. | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Приведены в соответствие с проектом планы и программы ДОО. |
| 5 | 2024 | Этап I (Подготовительный) | Мероприятие 5. Первичная диагностика педагогов и детей. | 01.10.2024 | 15.12.2024 | Проведена первичная диагностика. |

| 6 | 2025 | Этап II (Практический) | Мероприятие 6. Применение на практике материалов и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ”, предусмотренных комплексно- тематическим планом с сентября по декабрь для детей 5-7 лет в рамках реализации ФОПДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. | 01.10.2024 | 31.12.2025 | Апробированы и внедрены методические материалы и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ”, запланированные комплексно- тематическим планом программы воспитания с сентября по декабрь для детей 5-7 лет, в рамках реализации ФОП ДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. Вопросы участников проекта решены, а также выявлены и проработаны недочеты УМК и вновь созданных региональных компонентов программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2025 | Этап II (Практический) | Мероприятие 7. Осуществление взаимопроверки разработанных материалов (анализ категорий взаимодействия педагога с детьми, детей друг с другом в совместной деятельности). | 10.01.2025 | 31.05.2025 | Выявлены лучшие подходы к реализации методических материалов, проведен промежуточный анализ реализации задач основного этапа инновационной деятельности. |

| 8 | 2025 | Этап II (Практический) | Мероприятие 8. Применение на практике материалов и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ” с января по май для детей5-6 лет старшей группы в рамках реализации ФОП ДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. | 10.01.2025 | 31.05.2025 | Апробированы и внедрены методические материалы и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ”, предусмотренные ее комлексно- тематическим планом с января по май для детей 5-6 лет старшей группы, в рамках реализации ФОП ДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. Вопросы участников проекта решены, а также выявлены и проработаны недочеты УМК и вновь созданных региональных компонентов программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2025 | Этап II (Практический) | Мероприятие 9. Проведение диагностики детей и педагогов в конце первого года обучения. | 01.05.2026 | 22.05.2026 | Проведена диагностика детейи педагогов в конце первого учебного года, осуществлен рефлексивный анализ. |
| 10 | 2026 | Этап II (Практический) | Мероприятие 10. Применение на практике материалов и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ” с января по май для детей6-7 лет подготовительной группы в рамках реализации ФОП ДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. | 09.01.2026 | 31.05.2026 | Апробированы и внедрены методические материалы и инструментов УМК программы воспитания “ОПОРА для ДУШИ”, предусмотренные ее комлексно- тематическим планом с января по май для детей 6-7 лет подготовительной группы, в рамках реализации ФОП ДО на основе духовно- нравственных ценностей, этнокультурных особенностей и традиций родного края. Вопросы |

|  |  |  |  |  |  | участников проекта решены, атакже выявлены и проработаны недочеты УМК и вновь созданных региональных компонентов программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2026 | Этап III (Обобщающий) | Мероприятие 11. Проведение диагностики детей и педагогов в конце второго года обучения. | 01.05.2026 | 22.05.2026 | Проведена диагностика детейи педагогов в конце второго учебного года, осуществлен рефлексивный анализ. |
| 12 | 2026 | Этап III (Обобщающий) | Мероприятие 12. Обработка первичного и итогового мониторинга и определение эффективности реализации проекта. | 25.05.2026 | 30.06.2026 | Сформирован аналитический отчет по инновационной деятельности Проекта. |
| 13 | 2026 | Этап III (Обобщающий) | Мероприятие 13. Выявление эффективности проведенной работы и распространение инновационного педагогического опыта на федеральном уровне. | 25.05.2026 | 30.06.2026 | Создан аналитический отчет по инновационной деятельности пилотных площадок, представлены итоговые результаты участниками проекта, издана новая улучшенная и доработанная редакция программы воспитания "ОПОРА для ДУШИ" с учетом предложений организаций участников ФИП, с их региональными компонентами, распространен передовой инновационный опыт внедрения программы воспитания "ОПОРА для ДУШИ" и организации системной воспитательной деятельности в ДОО с учетом специфики конкретного региона и конкретной образовательной организации. |

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы,

подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта программы.

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы).

Электронный образовательный ресурс «База знаний „ОПОРА“»: раздел информационной системы

«Воспитание в ДОУ ПП ДНиПВ

„ОПОРА для ДУШИ“» [сайт]. URL: http://pro.behappybaby.ru (дата обращения: 18.09.2024).

Харина И. В., Парциальная программа духовно-нравственного и патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста

«ОПОРА для ДУШИ»: учебное пособие / И. В. Харина, О. Н. Фатихова, О. Д. Кузнецова. – 3-е изд., испр. и доп. – Ижевск: ОПОРА, 2024. – 92 с. : ил. – (Дошкольное образование). ISSN 2949-4370.

Харина И. В., Педагогическая диагностика: достижение планируемых результатов программы воспитания «ОПОРА для ДУШИ». Методическое пособие для педагогов дошкольного образования. Альбом 1. Для детей старшей группы (5–6 лет) / И. В. Харина, О. Н. Фатихова, О. Н. Гальцева. – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 50 с. : ил. – (Дошкольное образование). ISSN 2949-4370.

Харина И. В., Педагогическая диагностика: достижение планируемых результатов программы воспитания «ОПОРА для ДУШИ». Методическое пособие для педагогов дошкольного образования. Альбом

2. Для детей подготовительной группы (6–7 лет) / И. В. Харина, О. Н. Фатихова, О. Н. Гальцева. – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 52 с. : ил. – (Дошкольное образование). ISSN 2949-4370.

Харина И. В., ОПОРА для ДУШИ ПАСПОРТ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: учебное пособие / И. В. Харина. – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 52 с. : ил. – (Дошкольное образование). ISSN 2949-4370.

Игра настольно-печатная «Приключения Саши и Даши» для детей старше четырех лет, торговая марка "ОПОРА для ДУШИ". Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.40.42-001-0193403323-2023. Серийный выпуск. Сертификат соответствия Nº EAC RU C- RU.HE80.B.00211/24, Серия RU Nº 0494823, Протокола испытаний Nº 340-12-23-13 от 10.01.2024 года.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Знание. Гармония (№ 1, сентябрь 2023). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 36 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Семья. Уважение (№ 2, октябрь 2023). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Родное. Любовь (№ 3, ноябрь 2023). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Дружба. Добро (№ 4, декабрь 2023). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Щедрость. Бережность (№ 5, январь 2024). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Вера. Сила воли (№ 6, февраль 2024). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Красота. Честность (№ 7, март 2024). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 36 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Здоровье. Природа (№ 8, апрель 2024). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Миролюбова Л. Приключения Саши и Даши: Трудолюбие. Верность (№ 9, май 2024). – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 32 с. : ил. – (Приключения Саши и Даши). ISSN 2949-4060.

Рябоконь Н. Раскраска «ОПОРА для ДУШИ». – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 20 с. : ил. – ISSN 2949-4370. Наклейки «ОПОРА для ДУШИ». – Ижевск: ОПОРА, 2023. – 20 с. : ил. – ISSN 2949-4060.

Заведующий

/