План работы инновационной площадки

по апробации Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение»

на базе МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска»

2021/2022 учебный год

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Основная цель | Сроки проведения | Ответственные | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение введения основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовое и организационные механизмы введения основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодно (сентябрь) | Заведующий, заместители | План-график |
| 2 |  | Разработка Программы развития дошкольного учреждения | Повышение качества ДО | 2021 г. | Заведующий, заместители | Программа развития ДОО |
| 3 |  | Утверждение Программы развития дошкольного учреждения. | Повышение качества ДО | 2021 г. | Заведующий | Приказ |
| 4 |  | Разработка на основе образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» ООП ДО | Повышение качества ДО | Ежегодно (май) | Заместители | ООП ДО |
| 5 |  | Утверждение ООП ДО с изменениями | Повышение качества ДО | Ежегодно (август) | Заведующий | Приказ |
| 6 |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры дошкольного учреждения с учетом требований к оснащенности образовательного процесса | Повышение качества ДО | Ежегодно (август) | Заведующий | Приказ |
| 7 |  | Определение перечня методической литературы, используемых в образовательном процессе в соответствии с ООП ДО «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодное пополнение (октябрь) | Заместители | Перечень приобретенной методической литературы |
| 2. Организационно-методическое обеспечение введения основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация деятельности рабочей группы по апробации нового программно-методического комплекса «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заместители | План деятельности рабочей |
| 2 |  | Организация обучающих семинаров для педагогических работников | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заместители | План повышения квалификации педагогических работников |
| 3 |  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к поэтапному введению ООП ДО «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодно (по возрастам) | Заместители | Мониторинг готовности |
| 4 |  | Комплектование библиотеки методического кабинета | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заместители | Опыт работы |
| 5 |  | Создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заведующий, заместители | Насыщенность и разнообразие средовых изменений |
| 6 |  | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ООП ДО «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодно (сентябрь) | Заместители | План методической работы ДОО |
| 3. Практическое внедрение технологий основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение технологий «Рефлексивный круг» |  | Повышение качества ДО | Январь-февраль | Заведующий, заместители | Развитие стремления ребенка к общению, обогащение его личного практического опыта |
| 4. Кадровое обеспечение введения основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ кадрового потенциала, готовность к инновационной деятельности | Повышение качества ДО | Ежегодно (сентябрь) | Заместители | Аналитические таблицы |
| 2 |  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических кадров и руководящих работников дошкольного учреждения и в связи с введением ООП ДО «Вдохновение» | Повышение качества ДО | Ежегодно (август) | Заместители | План-график повышения квалификации педагогических работников |
| 3 |  | Повышение квалификации педагогических работников через сетевые мероприятия (вебинары, дистанционное обучение и пр.) | Повышение качества ДО | Ежегодно По графику | Заместители | Заявки на повышение квалификации |
| 5. Информационное обеспечение введения основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Размещение материалов по реализации Программы «Вдохновение» на сайте ДОО | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заместители | Сайт ДОО |
| 2 |  | Широкое информирование родительской общественности о | Повышение качества ДО | Ежегодно | Заместители | Протоколы родительских собраний |