План работы инновационной площадки по реализации ОП «Вдохновение»

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения

«Центр развития ребенка – детский сад №56 №Надежда» г. Орска»

на 2021/2022 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Основная цель | Сроки проведения | Ответственные | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания творческой группы, посвященные корректировке плана работы, обсуждению выполнения текущих задач основного этапа инновационной деятельности, сбор и анализ данных о сильных и слабых сторонах разработанной модели образовательной деятельности на основе новых форм и технологий на основе ОП «Вдохновение» | Планирование деятельности РПБ на 2021-2022 уч.г. | Сентябрь | Заведующий Золотоверхова Г.В., Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | План работы инновационной площадки на 2021-2022 уч.г. |
| 2. | Модернизация РППС в группе | Создание РППС в соответствии с ОП «Вдохновение» | Октябрь-ноябрь | Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | Методические рекомендации |
| 3. | Составление поэтапного плана разработки модели совершенствования образовательной деятельности на основе ООП «Вдохновение» и внедрения новых форм и технологий обучения и воспитания в образовательную деятельность ДОО («дорожной карты»), в том числе, плана модернизации условий реализации образовательной деятельности, семинар по подведению итогов основного этапа инновационной деятельности. | Совершенствование образовательной деятельности на основе ОП «Вдохновение» | Октябрь | Заведующий Золотоверхова Г.В., Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | «Дорожная карта» совершенствования ОД и внедрению новых форм и технологий на основе ОП «Вдохновение» |
| 4. | Обучение педагогов: участие в семинарах, вебинарах. | Повышение методической компетентности педагогов РБП | В течение инновационного периода | Ст. воспитатели, творческая группа | Сертификаты и удостоверения о курсах повышения квалификации |
| 5. | Апробация методов и форм организации образовательной деятельности: - проектно-тематический подход; - технология «Детский совет». | Внедрение в работу педагога новых технологий | В течение инновационного периода | Воспитатели | Карты наблюдений |
| 5. | Проведение мероприятий по оцениванию качества образовательной деятельности с использованием инструментов и процедур, предусмотренных Программой «Вдохновение» | Изучить состояние образовательного процесса с использованием инструментов и процедур, предусмотренных программой «Вдохновение» | Февраль-Март | Заведующий Золотоверхова Г.В., Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | Протокол заседания творческой группы |
| 6. | Заседания творческой группы в соответствии с поэтапным планом разработки и внедрения новой ООП ДОО в образовательную деятельность, обсуждение выполнения текущих задач заключительного этапа инновационной деятельности | Анализ выполнения задач заключительного этапа инновационной деятельности | Апрель | Заведующий Золотоверхова Г.В., Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | Протокол заседания творческой группы |
| 7. | Итоговый семинар по обсуждению методических и практических рекомендаций, разработанных в рамках инновационной деятельности | Оценить результативность внедрения программы «Вдохновение» | Май | Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. | Аналитический отчет по итогам работы инновационной площадки |
| 8. | Трансляция опыта работы по данному направлению на разных уровнях | Обобщение опыта работы педагогов. | Май | Ст. воспитатели Рахматуллина Н.Г. Батурина Н.Ю. Творческая группа | Публикации, семинары, очные выступления, конкурсы |