Направление проекта:

Сохранение исторической памяти и культурного наследия.

Название проекта:

«Из прошлого в настоящее».

Автор:

Гаязова Снежана Анифовна, МБДОУ детский сад с. Уральский, воспитатель

Образовательная организация:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Уральский

Структура Проекта.

1. Направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

Сохранение исторической памяти и культурного наследия.

2. Название проекта:

«Из прошлого в настоящее»

3. Краткое описание проекта:

В рамках проекта предусматривается создание современного музейного пространства в детском саду с. Уральский, которое будет использовано не просто как «склад» старых вещей и предметов, но и как интегрированная образовательная площадка для проведения различных мероприятий, организованной образовательной деятельности, мастер-классов, экскурсий. Музейная комната будет представлена в двух направлениях: это 1 - зона старинных вещей (хранение и демонстрация экспонатов), 2 – зона современности (проведение опытно-экспериментальной исследовательской деятельности).

4. География проекта:

Сарапульский район, с. Уральский.

5. Срок реализации проекта

Июнь 2022 года – декабрь 2023 года

6. Обоснование социальной значимости проекта:

В нашем детском саду много лет назад была организована комната, в которую приносили старинные вещи, предметы быта. На данный момент собрано большое количество старинных экспонатов, которые позволили нам создать достойную музейную комнату. Но для того, чтобы это пространство стало более современным, удобным и могло бы быть использовано в образовательной и другой деятельности нужно продумать систему хранения экспонатов для экономии пространства, эстетичность помещения, связь с современностью для проведения опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности.

Ежегодно, на базе нашего детского сада проходили различные районные мероприятия, куда входило посещение музейной комнаты. Приезжающие педагоги Сарапульского района, ветераны Сарапульского района, родители детей детского сада с. Уральский отмечали богатство собранных старинных вещей, проявляли интерес к тем или иным экспонатам, но говорили о том, что нет системы в организации правильного хранения предметов.

Для сохранения исторической памяти, привлечения детей и взрослых к сохранению культурного наследия, повышения интереса к исследовательской деятельности будет создано современное музейное пространство.

7. Ресурсная база для реализации проекта

Кадровая: педагоги ДОУ, родители

Материально-техническая: экспонаты, помещение

8. Целевые группы проекта

- дети дошкольного возраста

- родители

- сотрудники

- бывшие сотрудники ДОУ

- школьники

- СКЦ (сельский культурный центр)

- педагоги района

9. Цель и задачи проекта

Создание условий для организации образовательной, исследовательской, опытно - экспериментальной и экскурсионной деятельности посредством организации современной площадки, интегрированной в музейную комнату.

Задачи:

1. Повысить профессионализм педагогов в исследовательской, опытно - экспериментальной и экскурсионной деятельности;

2. Создать предметно - развивающую среду для реализации опытно - экспериментальной деятельности в рамках музейной комнаты;

3. Активизировать познавательно - исследовательскую деятельность с помощью современной музейной площадки;

4. Внедрить эффективные формы взаимодействия с социумом (школа, СКЦ, бывшие сотрудники, пенсионеры, педагоги района).

10. Ожидаемые результаты проекта

1. Повышение уровня компетентности педагогов в исследовательской, опытно - экспериментальной и экскурсионной деятельности;

2. Модернизация музейной комнаты как современной образовательной опытно - экспериментальной площадки, систематизация имеющихся материалов;

3. Формирование представления о предметах: их свойствах и качествах;

4. Формирование способности определять взаимосвязи между предметами и явлениями;

5. Формирование умения делать выводы, открытия;

6. Развитие мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, систематизация, обобщение, анализ;

7. Проведение различных мероприятий, организованной образовательной деятельности в рамках музейной комнаты.

11. Календарный план проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение в тему педагогов (распределение обязанностей, утверждение плана работы музейной комнаты, утверждение графика проведения занятий, экскурсий) | июнь - июль 2022 г. |
| 2 | Проведение семинаров для педагогов ДОУ | июнь 2022 г. |
| 3 | Подготовка помещения | июль 2022 г |
| 4 | Оформление выставочного пространства | июнь-июль 2022 г. |
| 5 | Оформление музейной документации | август 2022 г. - январь 2023 г. |
| 6 | Изготовление стеллажей для экспонатов музея и их распределение | июль – декабрь 2022 (при наличии средств) |
| 7 | Приобретение лабораторного и технического оборудования | август - декабрь 2022 г (при наличии средств) |
| 8 | Экскурсия в школьный музей | сентябрь 2022 г. |
| 9 | Организованная образовательная деятельность «Здравствуй, музей!» | сентябрь 2022 г. |
| 10 | Знакомство детей с музеем детского сада «Из прошлого в настоящее» | сентябрь - ноябрь 2022 г. |
| 11 | Экскурсия для родителей в музей «Из прошлого в настоящее» | январь 2023 г. |
| 12 | Экскурсия в музей для бывших сотрудников детского сада | февраль 2023 г. |
| 13 | "Виртуальный музей" как инструмент успешной социализации и развития воспитанников ДОУ | сентябрь 2022 г - декабрь 2023 г. |
| 14 | Организованная образовательная деятельность «Откроем тайну музея» | ноябрь 2022 г. |
| 15 | Познавательная и опытно - экспериментальная деятельность «Откуда взялись нитки?» | январь - февраль 2023 г. |
| 16 | Организация и проведение праздника «Масленица» для детей в музейной комнате | февраль 2023 г. |
| 17 | Выезд в Сарапульский историко - архитектурный и художественный музей -заповедник в г. Сарапул | апрель 2023 г. (при наличии средств) |
| 18 | Экскурсия для школьников 1 класса | май 2023 г. |
| 19 | Пополнение базы экспонатов музейной комнаты | июнь 2022г. - декабрь 2023 г. |

12. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипсокартон 1,2*2,5 м 9,5 мм для перегородки комнаты | кв.м. | 8 | 400,00 | 3200,00 |
| 2 | Профиль для гипсокартона 3 м. | м. | 12 | 300,00 | 1200,00 |
| 3 | Дверь межкомнатная | шт. | 1 | 3300,00 | 3300,00 |
| 4 | Дверная коробка 2,5 м | м. | 5 | 900,00 | 1800,00 |
| 5 | Саморезы | шт. | 150 | 10,00 | 1500,00 |
| 6 | Замок на дверь | шт. | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 7 | Стеллаж деревянный для выставки экспонатов | шт. | 5 | 5000,00 | 25000,00 |
| 8 | Светодиодная лента для подсветки экспонатов на стеллажах | м. | 30 | 251,00 | 7530,00 |
| 9 | Вертикальные тканевые жалюзи | шт. | 2 | 5000,00 | 10000,00 |
| 10 | Краска водоэмульсионная для покраски помещения 3 кг | кг. | 9 | 470,00 | 5230,00 |
| 11 | Штукатурка для оштукатуривания потолка 30 кг | кг. | 30 | 372,00 | 372,00 |
| 12 | Ноутбук для организационных мероприятий | шт. | 1 | 70000,00 | 70000,00 |
| 13 | Интерактивная доска для орг. мероприятий, для виртуального музея | шт. | 1 | 80000,00 | 80000,00 |
| 14 | Флэш карта на 32 Гб для хранения и передачи информации | шт. | 1 | 1100,00 | 1100,00 |
| 15 | Стол круглый детский | шт. | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
| 16 | Пластиковые коробки с крышкой для хранения экспериментальных материалов | шт. | 20 | 200,00 | 4000,00 |
| 17 | Лабораторное оборудование, комплект для образовательно - исследовательской деятельности | шт. | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 160 932,00 |

13. Информация о руководителе проекта:

| № п/п | ФИО | Должность | Образование | Дата рождения | Стаж работы в учреждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Гаязова Снежана Анифовна | Воспитатель | Среднее профессиональное | 16.05.1991 | 1 год |

14. Команда проекта

| № п/п | ФИО | Должность | Образование | Дата рождения | Стаж работы в учреждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бузмакова Анна Евгеньевна | Старший воспитатель | Неоконченное высшее | 08.12.1987 | 7 лет |
| 2 | Ожгихина Светлана Олеговна | Воспитатель | Среднее профессиональное | 11.02.1997 | 1 год |