# ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ: Цифровой учебный курс «Цифровая крепость: Твой безопасный Интернет»

Дата реализации: Март 2026 г.

Участники: 35 учащихся, 20 родителей, 3 педагога-коллеги.

Общая трудоемкость: 5 академических часов.

## 1. Внедрение в педагогическую практику (Анализ данных)

### 📊 Участие и темп работы

- Освоение: 94% учащихся завершили все 3 модуля курса.

- Темп: Модуль «Пароли» был пройден быстрее расчетного времени (за 35 мин вместо 45), в то время как блок «Социальное взаимодействие» вызвал бурную дискуссию и потребовал дополнительных 15 минут.

- Активность: Пик активности в Google Classroom пришелся на вечернее время (19:00–21:00), когда дети обсуждали «Цифровой договор» с родителями.

### 💬 Взаимодействие в интернете

- Netboard.me: Создано 14 инфографики (по 3 в группе) в разделе «Мои правила безопасности».

- Отзывы: Учащиеся активно комментировали работы друг друга, используя изученные правила нетикета (отсутствие капслока, вежливость).

- Трудности: 2 участника столкнулись с техническими проблемами при авторизации, что потребовало оперативной поддержки в чате.

### ✅ Оценивание знаний (Викторины и самооценка)

- Средний балл (Google Forms): 8.8 из 10 (до курса — 4.2).

- Результат: 100% участников успешно идентифицировали фишинговое письмо в контрольном задании.

- Самооценка: 85% учеников отметили, что теперь чувствуют себя «в безопасности», зная алгоритм блокировки обидчика.

## 2. Отчет о результатах работы (2 страницы анализа)

### Количественные данные

- Кол-во мероприятий: 3 вебинара, 2 интерактивных теста, 1 совместная работа в Netboard.me, 1 родительское собрание.

- Процент выполнения заданий: 92%.

- Созданные продукты: 18 индивидуальных «бронированных» паролей, 12 подписанных семейных договоров.

### Качественные данные

- Типы взаимодействия: Преобладало сотрудничество (peer-to-peer) при разборе кейсов хейтинга.

- Степень удовлетворенности: 4.9/5 (по данным анонимного опроса в конце курса).

- Цитата студента: "Раньше я думал, что пароль 'Pasha2012' — это круто, а теперь я знаю, что это подарок для хакера за 1 секунду".

### Педагогический анализ

- Что сработало: Визуализация данных (инфографика времени взлома) стала мощным триггером интереса. Метод «перевернутого класса» (дети обучают родителей) показал высочайшую вовлеченность.

- Что улучшить: Требуется более простая мобильная версия для некоторых симуляций, так как не у всех детей был доступ к ПК.

## 3. Предложения по улучшению (Версия 2.0)

- Интерактивность: Внедрение чат-бота в Telegram для ежедневных микро-квизов по кибербезопасности.

- Расширение тем: Добавление модулей «Deepfake: как не верить своим глазам» и «Цифровая экология: защита от инфошума».

- Автоматизация: Использование ИИ (Gemini API) для генерации персонализированных советов на основе ошибок, допущенных учеником в тестах.

- Доступность: Создание аудио-версий всех памяток для инклюзивного обучения.

## 4. Рефлексия (Модель Рольфа)

### Что? (What?)

Я реализовал 5-часовой курс, внедрив в него STEAM-подход и ИИ-инструменты для визуализации. Мы собрали данные через Google Forms и проанализировали динамику изменения паролей в реальном времени.

### И что же? (So what?)

Курс показал, что цифровая грамотность — это не только технический навык, но и психологический комфорт. Я научился управлять онлайн-средой, где учитель выступает не контролером, а модератором дискуссии. Самое ценное — изменение поведения: дети начали закрывать профили прямо во время урока.

### И что теперь? (Now what?)

Я планирую использовать структуру этого курса как шаблон для других тем (например, «Искусственный интеллект в учебе»). В следующей четверти я представлю результаты на педагогическом совете, чтобы интегрировать «Цифровой договор» в общешкольную практику.