## Slide 1
Lieu d’accueil des femmes victimes et de leurs enfants
=
Projet de mandature pour la collectivité rennaise
Objectif du lieu d’accueil
Participer à l’amélioration de l’accompagnement et au parcours des victimes
Créer un projet adapté aux réalités, atouts et faiblesses observés
Pré-requis
S’appuyer sur le contexte et les projets locaux
Prendre le temps d’une phase préalable partage
Phase d’étude préalable
Doit déterminer : les modalités d’accueil, de partenariat, de financement
Préparer les phases de réalisation

## Slide 2
Janvier
-
avril 2021
Partage de la démarche et phase de réflexion
Entretiens : Département, CHU, ARS, Gendarmerie, Associations spécialisées, …
Temps de concertation collectif : Réseau rennais
Consultation des professionnels non-spécialistes : mise à disposition d'un court questionnaire pour toutes les structures : https://docs.google.com/forms/d/16p-b700a7mbHzH9__tmB-w_4RMDiptwVp1O87yuARgU/prefill
Parangonnage auprès des structures
Mars
-
Juin 2021
2) Recueil besoin des concernées
Établissement du cahier des charges de l'enquête : partage partenarial
Publication du cahier des charges
Déploiement de l'enquête
Juin
–
Novembre 2021
Novembre –
Décembre 2021
3) Phase de proposition
Détermination d'hypothèses de réalisation
Détermination des capacités financières
Temps de concertation collectif : Réseau rennais
Retour auprès des structures en bilatéral
4) Phase de validation et détermination des phases de réalisation