Préparer le congrès 2027

2024-2025

1. CHOISIR le thème : « les pratiques culturelles et artistiques, un levier pour faire grandir tous les élèves en humanité »

Action	A faire	Commentaire
Visite des lieux / Nathalie + Séverine	Contacter directeur CRR, Colysée, Maison des sports,musée Nipece, Base Nautique, Espace Patrimoine, CNAREP	Anticiper les espaces / (voir EDT + parcours personnalisés) / Plan des salles (ok) / Plan de la ville / Transports en commun, vélos
Constituer rapidement un groupe de pilotage qui s’engage fortement / Séverine, Nathalie, Hélène
Soumettre cette proposition au CA	Voté au CA de Dijon, 10/2024
Réunion générale de TOUS les conseillers pédagogiques du département	Trouver une date , un lieu, et convaincre TOUT le monde	S’assurer d’une équipe qui est prête à s’engager pour évènement d’une grande envergure et chronophage. / Recenser les compétences des uns et des autres / Recenser les ressources locales / Créer une émulation forte : ce que ça va apporter aux conseillers du département
Présenter le projet à l’institution / (fait le 4 septembre 2024)		Recteur cf. Annexe 2 / Directeur Académique cf. Annexe 3 (fait le 4/09/2024) / S’assurer de leur adhésion totale et de leur engagement à faciliter le travail des conseillers pédagogiques impliqués

## 2. À PARTIR D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL, CHOISIR LA DATE ET LE(S) LIEU(X)
Action	À faire	commentaires
Faire un budget		Fourchette haute et fourchette basse en fonction de la réalité des congrès des cinq dernières années. Cf. Annexe 4 – Annexe 4bis
Demandes de subventions		Solliciter les collectivités locales Annexe 37, les éditeurs « partenaires officiels », les associations et institutions périphériques Annexe 38
Choisir et réserver les lieux du congrès		S’assurer de la faisabilité au regard des coûts et de la surface des locaux disponibles / Un hall d’accueil pour accueillir les congressistes / Un amphi ou salle pouvant accueillir au moins 300 personnes / Des salles adaptées aux agoras / Un espace agréable réservé aux éditeurs et partenaires (supérieur à 800 m2 avec tables, chaises, connexions électrique, numérique et wifi / Une salle conséquente pour stocker le matériel (éditeurs et matériel d’organisation) / S’assurer des équipements de proximité pour les hébergements, la restauration et les transport
Fixer la date		S’assurer autant que possible que les dates du CRPE ne perturbent pas le calendrier choisi / Penser aux collègues des DOM – TOM qui viennent de très loin