| СОГЛАСОВАНО Консультант: методист государственного учебно-методического учреждения «Шкловский районный учебно-методический кабинет» Н. Л. Лаврентьева «25» марта 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Государственного учреждения образования «Cредняя школа № 18 имени Евфосинии Полоцкой г.Полоцка» К. В. Шухлев «25» марта 2021 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели оптимизации управления педагогическим самообразованием в учреждении образования»

на 2021 – 2022 гг.

| № п/п | Этапы | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственный | Форма предоставления отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Мотивационно-концептуальный этап | Самоопределение педагогического коллектива учреждения образования на реализацию инновационного проекта | Апрель 2021 г. | Руководство учреждения образования | Совещание руководителей |
|  |  | Консультации у научного консультанта инновационного проекта | Апрель 2021 г. | Заместитель директора Недокунева И.В. | Материалы консультаций |
|  |  | Разработка структурно-функционального подхода в управлении инновационным процессом | Апрель 2021 г. | Заместитель директора Недокунева И.В. | Схема-план |
|  |  | Изучение литературы по теме инновационного проекта | Апрель 2021г. | Библиотекарь Сахарова А.П. | Библиографический список |
|  |  | Разработка механизма диагностики готовности учреждения образования к инновационной деятельности | Апрель 2021 г. | Педагог-психолог Барковская Е.Н. | Схема механизма диагностики |
|  |  | Подготовка пакета диагностического инструментария | Апрель -май 2021 г. | Педагог-психолог Барковская Е.Н. | Диагностический инструментарий |
|  |  | Подбор и расстановка кадров | Апрель 2021г. | Директор Шухлев К.В. | Список участников инновационного проекта |
|  |  | Организационно-разъяснительная работа с педагогами-участниками проекта об особенностях функционирования учреждения образования в инновационном режиме | Апрель 2021 г. | Руководство учреждения образования, консультант Лаврентьева Н. Л. | Инструктивно-методическое совещание |
|  |  | Ознакомление с нормативными и организационными документами, регламентирующими инновационную деятельность | Апрель 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Инструктивно-методическое совещание |
|  |  | Подготовка документации по инновационно-технологическому обеспечению деятельности учреждения образования | Апрель 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Инновационная модель, проект, информационная карта |
|  |  | Создание научно-теоретической, материально-технической, методической базы по теме инновационного проекта | Апрель – август 2021г. | Научный консультант Лаврентьева Н. Л. участники инновационного проекта, библиотекарь Сахарова А.П. | Выставка-презентация |
|  |  | Педагогический совет «Интенсификация самообразовательной деятельности педагогов как важное средство успешного развития учреждения образования и профессионально-личностного роста членов коллектива» | Май 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Материалы педагогического совета |
|  |  | Организация работы школы совершенствования педагогического мастерства «Развитие методологических способностей педагога как фактор повышения качества образования» | Май 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Приказ |
|  |  | Организация работы школы молодого учителя «Развитие методологической культуры молодого педагога» | Май 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В., руководитель ШМУ Шестерень Н.Р. | Приказ |
|  |  | Организация работы творческой группы «УРА» (учителя, работающие активно) | Май 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Приказ |
|  |  | Составление планов работы руководителями творческих групп | Июнь 2021 г. | Руководители ТГ | Планы работы ТГ |
|  |  | Совещание участников инновационного проекта «Коллективная разработка проекта «Самообразование педагогов как залог качественного образовательного процесса» | Июнь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Концепция проекта развития педагогического самообразования |
|  |  | Организация работы по выбору направлений тем исследований педагогов | Июнь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Реестр тем исследований |
|  |  | Подготовка электронной папки «В помощь учителю, реализующему инновационный проект» на Гугл -диске | Май-июнь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Электронная база материалов |
|  |  | Организация работы консультационного пункта для педагогических работников | Август 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | План работы консультационного пункта, журнал учёта проведения консультаций |
|  |  | Знакомство педагогического коллектива школы с содержанием инновационного проекта «Внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении образования» | Август 2021 г. | Директор Шухлев К.В. | Презентация, стенд, информация на сайте школы |
|  |  | Вопрос на заседании педагогического совета «Основные направления работы учреждения образования в 2021/2022 учебном году. Реализация инновационного проекта «Внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении образования» | Август 2021 г. | Директор Шухлев К.В. | Протокол |
|  |  | Издание приказа об инновационной деятельности | Август 2021 г. | Директор Шухлев К.В. | Приказ |
|  |  | Разработка и утверждение Положения об управляемом самообразовании педагогов в учреждении образования, программы исследования «Предпосылки управления самообразованием педагога в учреждении образования» | Август 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Положение |
|  |  | Установочное совещание для педагогов-участников проекта по системе работы в инновационном режиме | Август 2021 г. | Директор Шухлев К.В. | Инструкция |
|  |  | Организация психолого-педагогической поддержки и валеологического сопровождения внедрения инновационного проекта | Август-сентябрь 2021 г. | Педагог-психолог Барковская Е.Н. | Рефлексивные и информационно-аналитические материалы |
|  |  | Методический практикум по ведению педагогических дневников участниками инновационного проекта | Август 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Материалы в помощь педагогам, памятки |
|  |  | Инструктивно-методическое совещание по изучению нормативных правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность | Август 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Электронная база нормативных документов |
|  |  | Разработка учителями индивидуальных планов реализации инновационной проекта «Внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении образования» | Август 2021 г. | Педагоги-участники проекта | Индивидуальные планы |
|  |  | Размещение материалов инновационной деятельности на официальном сайте учреждения образования | В течение реализации проекта | Администратор сайта | Электронный банк данных |
| II | Организационно-обучающий этап | Диагностика состояния готовности участников образовательного процесса работать в инновационном режиме | Август 2021 г. | Педагог-психолог Барковская Е.Н. | Информация |
|  |  | Изучение уровня проявления самообразовательной компетентности педагогов учреждения образования | Август 2021 г., далее – в течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В., педагогические работники | Мониторинг уровня проявления самообразовательной компетентности педагогов |
|  |  | Организация исследовательской и проектной деятельности педагогов по темам педагогического самообразования. | Сентябрь 2021 г., далее – в течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В., педагогические работники | План работы |
|  |  | Мастер-класс Недокуневой И.В. «Эффективные приёмы работы с информацией; использование интеллект-карт» | Сентябрь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Материалы мастер-класса |
|  |  | Организация взаимообмена опытом работы по осуществлению инновационного проекта с учреждениями-партнёрами | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Статьи, публикации |
|  |  | Повышение квалификации по темам педагогического самообразования | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | свидетельства, сертификаты, справки |
|  |  | Работа консультационного пункта для педагогических работников по вопросам организации инновационной деятельности | В течение реализации проекта | Научный консультант Лаврентьева Н. Л. | Информационные материалы |
| III | Деятельностный этап | Организация систематического взаимообучения эффективным приёмам и формам самообразовательной деятельности через семинары, практикумы, индивидуальные и групповые консультации и др. | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | План методических мероприятий, материалы |
|  |  | Тренинговое занятие для педагогов, участвующих в инновационной деятельности «SWOT-анализ педагогической деятельности: мои сильные и слабые стороны» | Октябрь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Материалы семинара |
|  |  | Воркшоп «Электронное портфолио: индивидуальность и профессиональные достижения педагога» | Ноябрь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. Учитель информатики Тихомирова А.С. | Рекомендации, памятки |
|  |  | Коуч-сессия программы работы творческой группы совместно с консультантом | Ноябрь 2021 г. | Научный консультант Лаврентьева Н. Л. Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Рекомендации, памятки |
|  |  | Воркшоп «Процедура обобщения собственного опыта» | Декабрь 2021 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. Учитель Лабоха С.А. | Памятки |
|  |  | Тренинговое занятие для педагогов, участвующих в инновационной деятельности «SWOT-анализ инновационной педагогической деятельности» | Январь 2022 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В., педагог-психолог Барковская Е.Н. | Конспект тренинговых занятий |
|  |  | Подготовка и проведение школьного педагогического фестиваля- «АУРА» (Академия учителей, работающих активно) | Февраль 2022г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Материалы фестиваля |
|  |  | Заседание постоянно действующего семинара-практикума «Компьютерная грамотность» | Март 2022 г. | Учитель информатики Тихомирова А.С. | Материалы семинара |
|  |  | Аукцион педагогических идей «Как представить свой опыт» | Апрель 2022 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Памятки |
|  |  | Взаимодействие с информационными, научно-методическими, образовательными учреждениями на основе социального партнёрства | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Планы взаимодействия |
|  |  | Организация внутреннего контроля по вопросам внедрения инновационного проекта | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Аналитические материалы |
|  |  | Текущая проверка дневников педагогов-инноваторов | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Рекомендации по устранению недостатков |
|  |  | Участие в практических конференциях и педагогических чтениях различного уровня | В течение реализации проекта | Педагоги-инноваторы | Материалы выступлений |
|  |  | Организация и проведение постоянно действующего семинара-практикума по формированию ключевых компетентностей | В течение реализации проекта | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. Педагоги-инноваторы | Материалы семинаров |
| IV | Этап распространения эффективного инновационного опыта и итоговой рефлексии | Отчеты педагогов о реализации инновационного проекта | В течение реализации проекта | Педагоги-инноваторы | Отчеты |
|  |  | Совещание при директоре «О реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении образования» | Май 2022 г. | Заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Информация, протокол |
|  |  | Анализ реализации инновационного проекта «Внедрение модели организации самообразования педагогов в учреждении образования» | В течение реализации проекта | Директор Шухлев К.В., заместитель директора по УР Недокунева И.В. | Информация, панорама опыта (выставка-презентация) |
|  |  | Заседание педагогического совета с рассмотрением вопроса «Отчет о результатах работы учреждения образования по инновационному проекту» | Июнь 2022г. | Директор Шухлев К.В. | Информация, протокол |

Заместитель директора по учебной работе

Государственного учреждения образования

«Средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка»                                                       И. В. Недокунева